## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 5700 | 7350 | 7350 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5700 | 7350 | 7350
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：2020年我分局施工项目包括：G111出京线大修工程2100万元，长度22KM，G335（汤河口环岛-宝山寺）预养工程1120万元，长度12.4KM，G335（宝山寺-菜树甸）预养工程1120万元，长度18.4KM，G234（琉璃庙-双窑树）预养工程1360万元，长度26.5KM，共计资金5700万元。通过大修、预养工程项目的实施，提高行车舒适性，为公路出行创造良好的通行环境。 2020年我分局申请资金1650万元，其中包括：G111出京线（K63+803-K100+664）预防性养护工程1350万元，长度36.3861KM，G111（K102+000-k155+300）预防性养护工程300万元，长度53.3KM，共计资金1650万元。 |  |  |  |  | 完成投资7350万元，包括：G111出京线大修工程2100万元，长度22KM；G335（汤河口环岛-宝山寺）预养工程1120万元，长度12.4KM；G335（宝山寺-菜树甸）预养工程1120万元，长度18.4KM；G234（琉璃庙-双窑树）预养工程1360万元，长度26.5KM；G111出京线（K63+803-K100+664）预防性养护工程1350万元，长度36.3861KM；G111（K102+000-k155+300）预防性养护工程300万元，长度53.3KM。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | G111出京线大修工程 | 3 | 长度22公里，面积17.5万平米 | 长度22公里，面积17.5万平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | G335（汤河口环岛-宝山寺）预养工程 | 3 | 长度12.4公里，面积9.3万平米 | 长度12.4公里，面积9.3万平米 |  |  | 3
|  |  | G335（宝山寺-菜树甸）预养工程 | 3 | 长度18.4公里，面积11.8万平米 | 长度18.4公里，面积11.8万平米 |  |  | 3
|  |  | G234（琉璃庙-双窑树）预养工程 | 3 | 长度26.5公里，面积15.9万平米 | 全长26.22 公里 |  |  | 2.99
|  |  | G111出京线（K63+803-K100+664）预防性养护工程、G111（K102+000-k155+300）预防性养护工程 | 3 | 公路总里程90.161公里 | 公路总里程90.161公里 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | G111出京线大修工程 | 2.5 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 |  |  | 2.5
|  |  | G335（汤河口环岛-宝山寺）预养工程 | 2.5 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 |  |  | 2.5
|  |  | G335（宝山寺-菜树甸）预养工程 | 2.5 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 |  |  | 2.5
|  |  | G234（琉璃庙-双窑树）预养工程 | 2.5 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 | 5月底前完成招标工作，6月底前开工建设，11月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 |  |  | 2.5
|  |  | G111出京线（K63+803-K100+664）预防性养护工程、G111（K102+000-k155+300）预防性养护工程 | 2 | 交工验收时间2020年12月 | 交工验收时间2020年12月 |  |  | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 7350万元 | 7350万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 提高行车舒适性，为公路出行创造良好的通行环境 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17.5 | 支持证据不足
|  |  | 服务对象满意度指标 | 20 | 道路通车后达到95% | ≥95% |  |  | 17.5
总分 | [8 empty] | 94.99