## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2017年达标完善公路交通工程专项尾款
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 19 | 19 | 18.3885 | 10 | 96.78% | 9.6782 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 19 | 19 | 18.3885
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 根据京交公管发【2020】19号，关于下达2020年公路生命安全防护工程和公路交通工程专项计划的通知，2017年交通工程设施达标完善工程尾款申请资金19万元，其中包括：怀耿路、中高路、台关路、怀黄路、西营子支线、岐庄支线、一渡河支线、黄坎支线、团泉支线、九渡河支线。 |  |  |  |  | 2020年9月完成了2017年达标完善尾款支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程实施路线 | 15 | 怀耿路、中高路、台关路、怀黄路、西营子支线、岐庄支线、一渡河支线、黄坎支线、团泉支线、九渡河支线 | 怀耿路、中高路、台关路、怀黄路、西营子支线、岐庄支线、一渡河支线、黄坎支线、团泉支线、九渡河支线 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017，工程质量达到合格标准。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017，工程质量达到合格标准。 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 尾款支付时间 | 12 | 2017年12月底前已完工，本次申请尾款，2020年12月底前完成尾款支付。 | 2020.9完成支付 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 19万元 | 18.388528万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 支付参建单位资金，缓解资金压力 | 支付参建单位资金，缓解资金压力 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 15 | 支持证据不足
|  |  | 支付进度满意度 | 20 | ≥90% | ≥90% |  |  | 20
总分 | [8 empty] | 94.6782