## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 12595.3768 | 12595.3768 | 12595.3768 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 12595.3768 | 12595.3768 | 12595.3768
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：按期完成养护里程738.9公里，公路路面使用性指数PQI不低于90，完善公路附属设施，更好的为市民提供出行条件。 |  |  |  |  | 年度目标：按期完成养护里程738.9公里，公路路面使用性指数PQI不低于90，完善公路附属设施，更好的为市民提供出行条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 公路养护里程 | 15 | 738.9公里 | 738.9公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 6.5 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 |  |  | 6.5
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI | 6.5 | ≥90 | 90.61 |  |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护实施进度 | 6 | 贯穿全年，2020年1月至2020年12月 | 1月至12月 |  |  | 6
|  |  | 验收时间 | 6 | 根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收。 | 12月前 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 12595.37684万元 | 12595.37684万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 通过日常养护，保障道路桥梁设施使用功能，完善公路附属设施，为市民提供更好的出行条件 | 出行环境得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 16 | 支持证据不足
|  |  | 周围群众及道路使用者满意度 | 20 | 90% | 98% |  |  | 18.5
总分 | [8 empty] | 94.5