## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年地质灾害防治追加
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1050 | 1050 | 1050 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1050 | 1050 | 1050
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 根据京交公管发【2020】6号，关于下达2020年公路绿化工程和地质灾害防治工程资金计划的通知，申请资金1050万元，以锚固、挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主，对G111京加路和G335承塔线开展公路地质灾害防治工程，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  |  | 根据关于进一步细化地质灾害防治工程计划的通知-京交公管发〔2020〕33号，完成G111京加路和G335承塔线开展公路地质灾害防治工程，共计隐患点18处。提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 隐患防治路线 | 15 | 京加路、承塔线 | 2条：G111京加路、G335承塔线。 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 按《公路工程质量检验评定标准》，工程须达到合格标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程达到合格标准。 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 12 | 2020年12月底前完工 | 合同签订时间8月21日，开工时间9月7日，10月30日完工，12月16日交工验收。按计划完成。 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1050万元 | 1050万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全 | 有效的治理了地灾隐患点，出行安全得到了保障 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34.5 | 支持证据不足
总分 | [8 empty] | 94.5