## 10.补助经费类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 出租小轿车临时燃油补贴(中央资金)
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会丰台运输管理分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 2810.9728 | 2810.9728 | 2689.2613 | 10 | 95.67% | 9.567 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2810.9728 | 2810.9728 | 2689.2613
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 出租小轿车临时燃油补贴项目的实施在很大程度上切实起到疏导油价上涨影响，落实油价上涨负担由政府、出租汽车企业和司机、乘客四方共担的原则，保持了出租车调价措施的平稳过渡，切实维护了驾驶员利益，起到了确保出租汽车行业队伍稳定的作用。 |  |  |  |  | 出租小轿车临时燃油补贴项目的实施在很大程度上切实起到疏导油价上涨影响，落实油价上涨负担由政府、出租汽车企业和司机、乘客四方共担的原则，保持了出租车调价措施的平稳过渡，切实维护了驾驶员利益，起到了确保出租汽车行业队伍稳定的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 补助企业数 | 7 | 23家 | 23家 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7
|  |  | 补助车辆数 | 8 | 9924辆 | 9496辆 |  |  | 7.65 | 1.2020年受疫情影响，部分运营车辆停驶； 2.政策调整影响造成市场波动.自2019年，北京市推行出租企业“油改电”工作，燃油车逐渐减少。
|  | 质量指标 （13分） | 资金发放合规性 | 4 | 符合北京市财政局、北京市交通委员会《关于制发出租小轿车临时燃油应急补贴专项资金管理办法的通知》（京财经一〔2005〕1359号）规定 | 符合北京市财政局、北京市交通委员会《关于制发出租小轿车临时燃油应急补贴专项资金管理办法的通知》（京财经一〔2005〕1359号）规定 |  |  | 4
|  |  | 资金发放及时率 | 3 | ≥100% | ≥100% |  |  | 3
|  |  | 资金发放准确率 | 3 | ≥100% | ≥100% |  |  | 3
|  |  | 每车每月补助标准 | 3 | 905元 | 905元 |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 燃油补贴资金补助时限 | 4 | 项目确立后每个月 | 项目确立后每个月 |  |  | 4
|  |  | 资金拨付至企业账户时限 | 4 | 收到财政资金后 按月发放 | 收到财政资金后 按月发放 |  |  | 4
|  |  | 燃油补贴资金发放进度 | 4 | 按月及时发放 | 按月及时发放 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 5 | 2810.972802万元 | 2689.261289万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 5
|  |  | 车辆补助标准 | 5 | 905元 | 905元 |  |  | 5
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 避免出租价格过高给社会和乘车人带来的影响，维护出租汽车行业稳定 | 避免出租价格过高给社会和乘车人带来的影响，维护出租汽车行业稳定 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17.5 | 支持证据不足
|  |  | 可持续性效益 | 20 | 政策具有可持续性 | 政策具有可持续性 |  |  | 17.5
总分 | [8 empty] | 94.217