## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年隧道提质升级
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 962 | 791 | 791 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 962 | 791 | 791
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：完成隧道提质升级工作，完成土建，机电项目改造。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 隧道提质升级 | 15 | 15座，主要工作内容:对分局管养的隧道开展提质升级工作，按照提质升级手册要求对照明、通风、供配电、监控、消防、土建各系统开展改造工作。 | 15.685公里机电设备及3座隧道土建 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 10 | 计划调整
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 符合《隧道提质升级手册》相关文件规定质量标准 | 符合《隧道提质升级手册》相关文件规定质量标准 |  |  | 13
|  | 进度指标 （12分） | 工程施工进度 | 12 | 施工及监理招标时间：2019年11月已完成招标工作；合同签订时间：2019年12月；项目施工时间：2019年12月-2020年12月；项目完工时间：2020年12月；交工验收时间：2020年12月底 | 施工及监理招标时间：2019年11月已完成招标工作；合同签订时间：2019年12月；项目施工时间：2019年12月-2020年8月；项目完工时间：2020年12月；交工验收时间：2020年12月底 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 962万元 | 791万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 通过隧道提质升级工作，为市民出行提供便利，使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展。 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支持证据不足
总分 | [8 empty] | 90