## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年工程前期费、咨询管理费及印花税项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1125 | 1125 | 1125 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1125 | 1125 | 1125
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成工程前期及咨询管理任务，对项目前期工作过程进行管理，为研提大修工程计划、项目投资规模提供决策依据；完成印花税缴纳工作。 |  |  |  |  | 完成了工程前期及咨询管理任务，对项目前期工作过程进行了有效管理，为研提大修工程计划、项目投资规模提供了决策依据；完成了印花税缴纳工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程前期设计工作 | 4 | 道路大修设计10项，桥梁大修设计10项，道路大修面积100万平方米，桥梁大修面积0.3万平方米 | 道路大修设计15项，桥梁大修设计14项，道路大修面积141万平方米，桥梁大修面积0.89万平方米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 4
|  |  | 道路大修储备项目补充 | 4 | 100万平方米 | 203万平方米 |  |  | 4
|  |  | 桥梁大修储备项目补充 | 4 | 1座 | 7座 |  |  | 4
|  |  | 完成印花税缴纳工作 | 3 | 1项 | 1项 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 前期设计工作质量标准 | 7 | 按规范要求完成施工图设计和设计服务工作，确保工程按图顺利完成 | 按规范要求完成了施工图设计和设计服务工作，确保了工程按图顺利完成 |  |  | 7
|  |  | 印花税缴纳工作质量标准 | 6 | 印花税依法缴纳 | 印花税依法缴纳 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 进行2021年大修设计工作 | 3 | 2020年6月至12月 | 2020年6月至12月 |  |  | 3
|  |  | 完成印花税缴纳 | 3 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 |  |  | 3
|  |  | 完成2020年道路大修项目初步设计 | 2 | 2020年10月底前 | 2020年10月底前 |  |  | 2
|  |  | 完成2020年桥梁大修项目初步设计 | 2 | 2020年10月底前 | 2020年10月底前 |  |  | 2
|  |  | 完成大修储备项目补充完善工作 | 2 | 2020年10月底前 | 2020年10月底前 |  |  | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1125万元 | 1125万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 通过方案比选，优化设计并付诸实施，恢复道路桥梁使用功能，提高服务水平 | 通过方案比选，优化设计并付诸实施，恢复了道路桥梁使用功能，提高了服务水平 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94