## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年道路桥梁检测工程项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1713 | 1713 | 1713 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1713 | 1713 | 1713
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按期保质完成道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测，2020年底完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据。按期完成道路空洞特殊检测工作，为处置方案提供有力支撑。完成抽取城六区及通州区部分区管道路，对路面破损进行检测，为2020年区管道路量化考核工作提供数据支撑。为进一步提高设施安全运行水平，加强道路塌陷风险隐患预警、预防工作，减少道路塌陷事件的发生，提高设施运行安全和通行安全，对市管城市道路缓沉、碎裂等疑似隐患点位进行雷达空洞检测。2020年12月底前完成道路空洞检测工作和检测报告编制工作。 |  |  |  |  | 按期保质完成道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测，2020年底完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据。按期完成道路空洞特殊检测工作，为处置方案提供有力支撑。完成抽取城六区及通州区部分区管道路，对路面破损进行检测，为2020年区管道路量化考核工作提供数据支撑。为进一步提高设施安全运行水平，加强道路塌陷风险隐患预警、预防工作，减少道路塌陷事件的发生，提高设施运行安全和通行安全，对市管城市道路缓沉、碎裂等疑似隐患点位进行雷达空洞检测。2020年12月底前完成道路空洞检测工作和检测报告编制工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 检测内容 | 8 | 道路路面破损定期检测378条；桥梁结构定期检测210座；道路空洞特殊检测312公里；区管道路路面破损检测（作为区管道路量化考核依据）700公里。完成缓沉、网碎裂、坑洞等疑似土体病害点位道路空洞检测 | 道路路面破损定期检测376条；桥梁结构定期检测212座；道路空洞特殊检测314公里；区管道路路面破损检测（作为区管道路量化考核依据）1287公里。完成了309公里测线的缓沉、网碎裂、坑洞等疑似土体病害点位检测 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7 | 道路路面破损定期检测数量略有不足
|  |  | 检测成果 | 7 | 完成2020年市管城市道路桥梁设施运行评价报告1份；完成2020年市管城市道路雷达检测报告1套 | 完成2020年市管城市道路桥梁设施运行评价报告1份；完成2020年市管城市道路雷达检测报告1套 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 检测工程质量标准 | 13 | 严格执行《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术规范》 | 严格执行《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术规范》 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 12 | 1.2020年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测招标工作；区管道路量化考核招标工作，11月底前完成；2.2020年道路空洞特殊检测工作，12月底前；3.2020年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测工作，12月底前；4.2020年市管城市道路桥梁设施运行评价报告，12月底前。5.2020年道路空洞特殊检测工作，12月底前；6.2020年市管城市道路雷达检测报告，12月底前 | 1.2020年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测招标工作；区管道路量化考核招标工作，10月底前完成；2.2020年道路空洞特殊检测工作，12月底前；3.2020年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测工作，12月底前；4.2020年市管城市道路桥梁设施运行评价报告，12月底前。5.2020年道路空洞特殊检测工作，12月底前；6.2020年市管城市道路雷达检测报告，12月底前 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1713万元 | 1713万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 通过检测及时发现安全隐患，保障设施安全。通过检测及时发现安全隐患，提高设施运行安全和通行安全程度 | 达成预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 20 | 通过检测精确判断设施运行情况，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据，减少不必要工程投资 | 达成预期指标 |  |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94