## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年市管城市道路桥梁大修工程项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 39116 | 39116 | 39116 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 39116 | 39116 | 39116
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，完成2020年度市管城市道路桥梁大修工程，恢复道路桥梁设施使用功能，提高服务水平。 |  |  |  |  | 按年初计划完成绩效任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路大修及桥梁大修面积 | 8 | 完成道路大修及桥梁大修面积105万平方米 | 116万平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 道路大修及桥梁大修长度 | 7 | 完成道路大修及桥梁大修32千米 | 37千米 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 项目竣工验收标准 | 6 | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求 | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求 |  |  | 6
|  |  | 项目质量验收合格率 | 7 | 100% | 100% |  |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 12 | 除东单北大街、东四北大街、东四南大街外，其余项目施工时间段为2020年4月至12月，完工时间为2020年12月底前，竣工验收时间为2020年12月底前 | 除东单北大街、东四北大街、东四南大街外，其余项目均于2020年12月底前完成了竣工验收 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 39116万元 | 39116万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 恢复桥梁道路使用功能，提高服务水平，路段过往车辆司机及周边群众满意度≥85%；道路平整度达到σ≤1.8，道路通行条件得到提升 | 桥梁道路使用功能已恢复，服务水平得到了很大提高，路段过往车辆司机及周边群众满意度为99.85%；道路平整度达到σ≤1.8，道路通行条件得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94