## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年阻车桩养护管理
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 382 | 382 | 333.8982 | 10 | 87.41% | 8.7408 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 382 | 382 | 333.8982
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 通过三环至五环内主要市管城市道路破损阻车桩维修更换，持续保证人行步道的通行空间，保障行人路权，防止机动车占压步道停车，保持人行步道连贯性及整体城市景观，积极响应“人文、绿化、科技”的交通发展战略，工程缺陷责任期2年。 |  |  |  |  | 2020年完成了三环至五环内市管城市道路破损阻车桩维修更换，有效遏制了机动车占压步道停车现象，保证了人行步道通行空间，保障了行人路权，保持了人行步道连贯性及整体城市景观,积极响应了 “人文、绿化、科技”的交通发展战略，工程缺陷责任期2年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成数量 | 15 | 计划针对约0.3万根破损、倾倒及缺失阻车桩进行治理。 | 针对约0.3万根破损、倾倒及缺失阻车桩进行了治理。 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工作标准 | 13 | 按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）、《城市道路工程设计规范》（CJJ137-2012）等相关规范、工作标准及设计要求，结合实际需求，按质按量完成阻车桩增设及养护维修工作，缺陷责任期2年。 | 按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）《城市道路工程设计规范》（CJJ137-2012）等相关规范、工作标准及设计要求，按质按量完成了共计约0.3万根阻车桩增设及养护维修工作，全部验收合格，缺陷责任期2年。 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成设计工作 | 4 | 2020年8月31日前 | 2020-08-21 |  |  | 4
|  |  | 完成招投标工作 | 4 | 2020年9月30日前 | 2020-09-25 |  |  | 4
|  |  | 完成全部工作 | 4 | 2020年12月31日前 | 2020-12-04 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 382万元 | 333.8982万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 15 | 通过阻车桩养护管理，缓解车辆占压步道的问题，保障行人的路权，降低安全事故的风险，给行人提供安全、舒适的出行环境，为改善首都环境提供有效支撑。 | 本项目通过对三环至五环内重要环线干道的阻车桩养护管理，共计增设及维修阻车桩约0.3万根，进一步缓解了车辆占压步道和盲道问题，还通行空间于行人，为行人提供了安全舒适的出行环境，切实践行了绿色出行、低碳出行理念，充分体现了以人为本的思想，为进一步改善首都环境提供了有效支撑。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 13 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 15 | 通过阻车桩养护管理，能够防止车辆对步道的破坏，降低步道养护的频率，节约养护资金。 | 通过阻车桩养护管理，有效防止了车辆对步道的破坏，延长了步道维修周期，降低了步道维修频率，延长了步道使用寿命，节约了财政资金。 |  |  | 13 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 10 | 通过阻车桩养护管理，改善行人出行环境，鼓励绿色通行，减小尾气排放，并且能够缓解步道乱停车的现象，打造整洁美观的城市环境。 | 通过阻车桩养护管理，为行人提供了安全舒适的出行环境，为绿色出行、低碳出行提供强有力的保障，减少尾气排放、打造了整洁美观的城市环境。 |  |  | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.7408