## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年架空线入地修复工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 9000 | 9000 | 9000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9000 | 9000 | 9000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.及时完成全部市管城市道路架空线入地工程的跟踪修复。2.修复工程达到《城镇道路工程施工质量检验标准》和《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的相关要求，有效保护地下管线，恢复道路使用功能。 |  |  |  |  | 1.及时完成全部市管城市道路架空线入地工程的跟踪修复。2020年实际完成架空线入地工程沥青路面修复及加铺40.4万平方米、步道（含盲道）修复3.9万平方米。 2.修复工程达到《城镇道路工程施工质量检验标准》和《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的相关要求，保障道路畅通，恢复道路使用功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 沥青路面修复及加铺 | 8 | 36万平方米 | 40.4万平方米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 步道盲道修复 | 7 | 2.7万平方米 | 3.9万平方米 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 6 | 合《城镇道路工程施工质量检验标准》、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的规定 | 符合质量标准 |  |  | 6
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 7 | 100% | 100% |  |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 3 | 2020年3月前 | 2020年3月前 |  |  | 3
|  |  | 招标采购时间 | 3 | 2020年3月前 | 2020年3月前 |  |  | 3
|  |  | 施工时间 | 3 | 2020年3月至11月 | 2020年3月至11月 |  |  | 3
|  |  | 验收时间 | 3 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 9000万元 | 9000万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 恢复被挖掘交通设施原有的使用功能，有效保护地下管线，道路安全畅通得到保障，道路通行条件与通行效率得到恢复和提高 | 得到保障 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94