## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 顺义区顺平路（仓上小区段）声屏障工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 |  | 13911234158
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 156 | 156 | 156 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 156 | 156 | 156
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 根据设计图纸及相关规范，完成顺义区顺平路（仓上小区段）声屏障工程，解决仓上小区噪声扰民问题。主要工作内容包括顺平路（仓上小区段）设置声屏障420米、恢复辅路路面等。 |  |  |  |  | 根据设计图纸及相关规范，完成顺义区顺平路（仓上小区段）声屏障工程，解决仓上小区噪声扰民问题。主要工作内容包括顺平路（仓上小区段）设置声屏障420米、恢复辅路路面等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 声屏障长度 |  | 420米 | 420米 | 7.5 | 7.5
|  |  | 新铺辅路路面、路缘石等 |  | 420米 | 420米 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 声屏障工程质量标准 |  | 根据《交通噪声污染缓解工程技术规范第2部分 声屏障措施》DB11/T1034.2-2013要求，工程质量须达到合格标准。 | 根据《交通噪声污染缓解工程技术规范第2部分 声屏障措施》DB11/T1034.2-2013要求，工程质量须达到合格标准。 | 4 | 4
|  |  | 新铺辅路路面、路缘石等工程质量标准 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准。 | 4 | 4
|  |  | 实施后仓上小区符合声环境质量标准 |  | 按《顺义区声环境功能区划实施细则》(顺政发[2018]14 号 )，达到2类声环境功能区标准。 | 按《顺义区声环境功能区划实施细则》(顺政发[2018]14 号 )，达到2类声环境功能区标准。 | 5 | 5
|  | 进度指标 （12分） | 工程施工进度 |  | 方案制定和前期准备时间：2021年8月，招标采购时间：2021年9月，施工时间：2021年10月份-2021年12月，验收时间：2021年12月。 | 方案制定和前期准备时间：2021年8月，招标采购时间：2021年9月，施工时间：2021年10月份-2021年12月，验收时间：2021年12月。 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额，2021年底完成资金拨付。 | 根据项目实际实施进度和合同金额，2021年底完成资金拨付。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 156万元 | 156万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 解决顺义区顺平路（仓上小区段）噪声扰民问题，降低噪声对市民带来的不便，改善周边居民生活环境。 | 得到改善 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 100 | 95