## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年昌赤路利民街口隐患治理
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 鲁振兴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69144586
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年—2022年）：根据北京市交通委员会2021年交通财政性资金调整计划安排，通过完成昌赤路利民街口隐患治理项目，消除交通隐患，提升道路整体服务水平。 年度目标：根据北京市交通委员会2021年交通财政性资金调整计划安排，完成昌赤路利民街口隐患治理项目招投标工作。 | [5 empty] | 项目期目标（2021年—2022年）：根据北京市交通委员会2021年交通财政性资金调整计划安排，通过完成昌赤路利民街口隐患治理项目，消除交通隐患，提升道路整体服务水平。 年度目标：根据北京市交通委员会2021年交通财政性资金调整计划安排，完成昌赤路利民街口隐患治理项目招投标工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 隐患治理里程 |  |  | 主路310米，支线255.18米，利民街路段67.73米。 | 主路310米，支线255.18米，利民街路段67.73米。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成附属工程时间 |  |  | 完成工程方案制定和前期准备时间：2021年11月底；完成工程招标采购时间：2021年12月底；工程开工时间：2022年4月底；总体完工时间：2022年12月底；交竣工验收时间：2022年12月底。 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2021年11月底；完成工程招标采购时间：2021年12月初；工程开工时间：2021年12月5日；总体完工时间：2022年4月14日；交竣工验收时间：2022年5月。 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 150万元 | 150万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标（40分） | 社会效益 |  |  | 项目实施后能够消除交通隐患，提高行车安全，改善基础设施条件，提升道路整体服务水平。 | 得到改善 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95