## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年普通公路养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 鲁振兴 吴颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69144586 69142265
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 4719 | 4569 |  | 4569 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4719 | 4569 |  | 4569 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2021年）：根据北京市交通委员会2021年养护项目（预）计划安排，通过完成妫川路等延庆路域环境整治项目，提升冬奥会保障道路整体水平，为冬奥会提供良好的基础设施条件；通过完成兴阳线大修工程的建设任务，为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，便于人们出行，改善行车舒适度。 年度目标：根据北京市交通委员会2021年养护项目（预）计划安排，通过完成兴阳线大修工程项目和开展妫川路等延庆路域环境整治工程，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的旅游业发展提供良好的基础设施条件和保障性服务 | [5 empty] | 项目期目标（2020年—2021年）：根据北京市交通委员会2021年养护项目计划安排，通过完成妫川路等延庆路域环境整治项目，提升冬奥会保障道路整体水平，为冬奥会提供良好的基础设施条件；通过完成兴阳线大修工程的建设任务，为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，便于人们出行，改善行车舒适度。 年度目标：根据北京市交通委员会2021年养护项目计划安排，通过完成兴阳线大修工程项目和开展妫川路等延庆路域环境整治工程，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的旅游业发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 妫川路等延庆路域环境整治 |  |  | 项目实施线路4条，全长里程11.6公里，分别为：妫川路、兴阳线、康张路、旧小路。 | 项目实施线路4条，全长里程11.6公里，分别为：妫川路、兴阳线、康张路、旧小路。 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 兴阳线大修工程 |  |  | 全长21.98km，面积17.53万平方米，2020年建设完成10%，2021年建设完成90%。 | 全长21.98km，面积17.53万平方米，2020年建设完成10%，2021年建设完成90%。 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 妫川路等延庆路域环境整治 |  |  | 完成工程方案制定和前期准备时间：2020年11月底；完成工程招标采购时间：2021年1月底；工程开工时间：2021年4月底；总体完工时间：2021年12月底；交竣工验收时间：2021年12月底 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2020年11月底；完成工程招标采购时间：2021年1月底；工程开工时间：2021年3月15日；总体完工时间：2021年7月13日；交竣工验收时间：2021年8月12日。 | 6 |  | 6
|  |  | 兴阳线大修工程 |  |  | 完成工程方案制定和前期准备时间：2020年9月；完成工程招标采购时间：2020年11月；工程开工时间：2020年12月；总体完工时间：2021年12月底；交竣工验收时间：2021年12月底。 | 完成工程方案制定和前期准备时间：2020年9月；完成工程招标采购时间：2020年11月；工程开工时间：2021年4月6日；总体完工时间：2021年12月10日；交竣工验收时间：2021年12月23日。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 4569万元：其中兴阳线大修工程3248万元、妫川路等延庆路域环境整治1321万元。 | 4569万元：其中兴阳线大修工程3248万元、妫川路等延庆路域环境整治1321万元。 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标（40分） | 社会效益 |  |  | 项目实施后能够为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，改善冬奥会保障道路环境提高路面性能，便于人们出行，提升行车安全及舒适度。 | 项目实施后能够为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，改善冬奥会保障道路环境提高路面性能，便于人们出行，提升行车安全及舒适度。 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95