## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年火寺路提级改造工程追加
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 殷硕 |  |  | 联系电话 |  | 13911510855
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：火寺路提级改造工程南起六环路南（K4+150），北至昌金路（K11+766），道路长7.616公里，设计等级为二级公路。按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成火寺路提级改造工程，有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 |  |  |  |  | 年度目标：火寺路提级改造工程南起六环路南（K4+150），北至昌金路（K11+766），道路长7.616公里，设计等级为二级公路。按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成火寺路提级改造工程，有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设、改造、修缮面积 |  | 6万平米 | 6万平米 | 8 | 8
|  |  | 建设、改造、修缮数量 |  | 5.4公里 | 5.4公里 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017文件规定质量标准 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准 |  | 二级公路 | 二级公路 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年4月前 | 2021年4月前 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 |  | 2021年4月前 | 2021年4月前 | 2 | 2
|  |  | 施工时间 |  | 2021年4月至2022年12月 | 2021年4月至2022年12月 | 2 | 2
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。 | 2 | 2
|  |  | 验收时间 |  | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 400万元 | 400万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 10 | 9 | 依据不充分
|  |  | 经济效益 |  | 带动赵全营镇、高丽营镇地区经济发展 | 带动赵全营镇、高丽营镇地区经济发展 | 10 | 9 | 依据不充分
|  |  | 可持续效益 |  | 道路设计年限8年 | 道路设计年限8年 | 10 | 8 | 依据不充分
|  |  | 环境效益 |  | 使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 | 使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 | 10 | 9 | 依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95