## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 冬奥冬残奥会专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 李文英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775906
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 1000 |  | 998.8852 |  | 10 |  | 99.89% |  | 9.9889
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1000 |  | 998.8852 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保北京2022年冬奥会和冬残奥会顺利进行，需设置奥运专用道标志牌（含门架基础）、增设地面文字图案及拆除恢复，增设冬奥冬残奥场馆、场站等奥运设施的指路标志及拆除恢复，主要道路包括京藏高速、京新高速、机场二高速、京开高速、京礼高速、京平高速、 大兴机场高速、首都机场高速等高速公路，计划在2021年底前完工，冬奥冬残奥赛事结束后恢复。 | [5 empty] | 为确保北京2022年冬奥会和冬残奥会顺利进行，需设置奥运专用道标志牌（含门架基础）、增设地面文字图案及拆除恢复，增设冬奥冬残奥场馆、场站等奥运设施的指路标志及拆除恢复，主要道路包括京藏高速、京新高速、机场二高速、京开高速、京礼高速、京平高速、 大兴机场高速、首都机场高速等高速公路，计划在2021年底前完工，冬奥冬残奥赛事结束后恢复。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成8条高速公路奥运专用道设置及指路标志设置 |  |  | 按照北京冬奥会赛时奥运专用道网络规划成果要求，完成京藏高速、京新高速、机场二高速、京开高速、京礼高速、京平高速、大兴机场高速、首都机场高速等高速公路奥运专用道设置及指路标志设置相关工作。 | 按照北京冬奥会赛时奥运专用道网络规划成果要求，完成京藏高速、京新高速、机场二高速、京开高速、京礼高速、京平高速、大兴机场高速、首都机场高速等高速公路奥运专用道设置及指路标志设置相关工作。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 质量标准 |  |  | 符合国家标准《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）、《北京市道路交通标志指路系统设置指南》（BJJT/0040-2019）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《北京2022年冬奥会和冬残奥会交通指路标志设计技术指南》。 | 符合国家标准《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）、《北京市道路交通标志指路系统设置指南》（BJJT/0040-2019）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《北京2022年冬奥会和冬残奥会交通指路标志设计技术指南》。 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021年12月底前完工。 | 2021年12月底前完工。 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1000万 | 9.55518万 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 设置冬奥冬残奥专用道，保障北京赛区、延庆赛区及张家口赛区之间奥运赛事交通顺畅运行。 | 设置冬奥冬残奥专用道，保障北京赛区、延庆赛区及张家口赛区之间奥运赛事交通顺畅运行。 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9889

## 12.综合类 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 冬奥冬残奥会专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 1000 | 998.8852 | 10 | 99.89% | 9.9889 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 998.8852
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 为确保北京2022年冬奥会和冬残奥会顺利进行，需设置奥运专用道标志牌（含门架基础）、增设地面文字图案及拆除恢复，增设冬奥冬残奥场馆、场站等奥运设施的指路标志及拆除恢复，主要道路包括京藏高速、京新高速、机场二高速、京开高速、京礼高速、京平高速、 大兴机场高速、首都机场高速等高速公路，计划在2021年底前完工，冬奥冬残奥赛事结束后恢复。 |  |  |  |  | 为确保北京2022年冬奥会和冬残奥会顺利进行，需设置奥运专用道标志牌（含门架基础）、增设地面文字图案及拆除恢复，增设冬奥冬残奥场馆、场站等奥运设施的指路标志及拆除恢复，主要道路包括京藏高速、京新高速、机场二高速、京开高速、京礼高速、京平高速、 大兴机场高速、首都机场高速等高速公路，计划在2021年底前完工，冬奥冬残奥赛事结束后恢复。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成8条高速公路奥运专用道设置及指路标志设置 | 15 | 按照北京冬奥会赛时奥运专用道网络规划成果要求，完成京藏高速、京新高速、机场二高速、京开高速、京礼高速、京平高速、大兴机场高速、首都机场高速等高速公路奥运专用道设置及指路标志设置相关工作。 | 按照北京冬奥会赛时奥运专用道网络规划成果要求，完成京藏高速、京新高速、机场二高速、京开高速、京礼高速、京平高速、大兴机场高速、首都机场高速等高速公路奥运专用道设置及指路标志设置相关工作。 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 13 | 符合国家标准《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）、《北京市道路交通标志指路系统设置指南》（BJJT/0040-2019）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《北京2022年冬奥会和冬残奥会交通指路标志设计技术指南》。 | 符合国家标准《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）、《北京市道路交通标志指路系统设置指南》（BJJT/0040-2019）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《北京2022年冬奥会和冬残奥会交通指路标志设计技术指南》。 |  |  | 13 | 无
|  | 进度指标 （12分） | 完成时间 | 12 | 2021年12月底前完工。 | 2021年12月底前完工。 |  |  | 12 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1000万 | 9.55518万 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10 | 无
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 设置冬奥冬残奥专用道，保障北京赛区、延庆赛区及张家口赛区之间奥运赛事交通顺畅运行。 | 设置冬奥冬残奥专用道，保障北京赛区、延庆赛区及张家口赛区之间奥运赛事交通顺畅运行。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.9889