## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年普通公路工程尾款（追加）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 |  | 韩连福 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69246408-9211
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 900 |  | 899.9992 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 900 |  | 899.9992 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 21年普通公路工程尾款共包括10个项目，资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。 | [5 empty] | 完善区域路网，提升道路的通行能力，改善现有道路的服务水平及行车舒适性，本次尾款的支付率达到100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 |  |  | 10个，赵安路提级改造，2019年刘田路大修工程，2019年南十路大修工程，2019年榆南路大修工程，2019年京开辅路预养工程，2019年南中轴路预养工程，2019年刘田路预养工程，2020国道104大修工程，2020年京开辅路预养工程，魏永路（规划二路-京济公路）。 | 10 | 13 |  | 13
|  | 质量指标 | 工程尾款资金支付率 |  |  | 100% | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求。 | 13 |  | 12
|  | 时效指标 | 工程尾款支付时间 |  |  | 按照资金计划安排支付，于2021年12月底前完成全部工作。 | 按照资金计划安排支付，已于2021年12月底前完成全部工作。 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 900万元 | 899.999203万元 | 6 |  | 6
|  |  | 工程尾款支付条件 |  |  | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80%。 | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80%。 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 在工程完工在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障。 | 在工程完工在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障。 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.99