## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市交通专题区块链技术研发与应用示范（追加）
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通综合治理事务中心
项目负责人 |  | 王忱 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-50911525
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 150 |  | 150 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成招标及合同签订工作，开展交通专题区块链总体技术架构方案设计，开展绿色出行碳普惠管理场景下的区块链业务流程和P+R停车管理场景下的区块链业务流程设计。 研究的成果有： 1、交通专题区块链总体技术架构方案初稿1份； 2、绿色出行碳普惠管理场景下的区块链业务流程设计方案初稿1份； 3、P+R停车管理场景下的区块链业务流程设计方案初稿1份。 | [5 empty] | 完成了招标及合同签订工作，开展了交通专题区块链总体技术架构方案设计，开展绿色出行碳普惠管理场景下的区块链业务流程和P+R停车管理场景下的区块链业务流程设计。 研究的成果有： 1、交通专题区块链总体技术架构方案初稿1份； 2、绿色出行碳普惠管理场景下的区块链业务流程设计方案初稿1份； 3、P+R停车管理场景下的区块链业务流程设计方案初稿1份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 交通专题区块链底层技术架构方案初稿 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | P+R停车区块链业务流程设计及技术框架方案初稿 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 绿色出行碳普惠区块链业务流程设计及技术框架方案初稿 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 快速区块链交易处理（项目完成后） |  |  | ≥500笔/秒 | 项目开发中 | 4 |  | 2 |  | 项目推进中，预期可顺利完成本项目本质量指标
|  |  | 基础区块链交易处理（项目完成后） |  |  | ≥300笔/秒 | 项目开发中 | 4 |  | 2 |  | 项目推进中，预期可顺利完成本项目本质量指标
|  |  | 成果验收合格率（项目完成后） |  |  | 100% | 项目开发中 | 5 |  | 2.5 |  | 项目推进中，预期可顺利完成本项目本质量指标
|  | 进度指标 （12分） | 项目实施进度 |  |  | 2021年11月底前完成前期准备工作，2021年12月底前完成项目完成交通区块链总体架构设计初稿，绿色出行碳普惠管理场景下的区块链业务流程设计方案初稿，P+R停车管理场景下的区块链业务流程设计方案初稿。 | 2021年11月底前完成前期准备工作，2021年12月底前完成项目完成交通区块链总体架构设计初稿，绿色出行碳普惠管理场景下的区块链业务流程设计方案初稿，P+R停车管理场景下的区块链业务流程设计方案初稿。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 2021年12月前完成支付项目总金额的30%。 | 2021年12月前完成支付项目总金额的30%。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 |  |  | ≤150万元 | ≤150万元 | 5 |  | 5
|  |  | 风险控制 |  |  | 1.按照北京市停车管理事务中心《合同管理制度（试行）》（京停管文[2017]39号）相关要求，进行合同起草部门审核、法务审核、纪检监察审核、财务审核并请分管领导和中心主要领导签字授权后进行合同签订工作； 2.按照北京市停车管理事务中心《财务管理制度（试行）》（京停管文[2017]30号）和《收入与支出管理制度（试行）》相关要求，严格执行支出审核控制。 | 1.按照北京市停车管理事务中心《合同管理制度（试行）》（京停管文[2017]39号）相关要求，进行合同起草部门审核、法务审核、纪检监察审核、财务审核并请分管领导和中心主要领导签字授权后进行合同签订工作； 2.按照北京市停车管理事务中心《财务管理制度（试行）》（京停管文[2017]30号）和《收入与支出管理制度（试行）》相关要求，严格执行支出审核控制。 | 5 |  | 5
| 效果指标 （40分） | 效益指标（40分） | 经济效益 |  |  | 项目完成后，鼓励驻车换乘和绿色出行，减少碳排放和机动车使用，提高绿色出行和停车换乘使用意愿。 |  | 15 |  | 26.5 |  | 项目未完成，效益无法体现
|  |  | 社会效益 |  |  | 项目完成后，可通过区块链技术升级，进一步提升绿色出行碳普惠“MaaS出行绿动全城”活动的社会影响力，鼓励绿色出行，引导先进出行理念；试点将二维码乘车记录纳入驻车换乘停车认定范围，提升P+R停车场服务水平。 |  | 15
|  |  | 可持续影响 |  |  | 项目完成后，研究成果可在绿色交通出行政策实施、驻车换乘政策实施等方面持续发挥作用，在区块链使用方面产生示范作用，为区块链项目的发展产生积极影响。 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80