## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 于伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69183904
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1227.3 | 974 |  | 974 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1227.3 | 974 |  | 974 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市交通委员会《关于下达2021年度治超专项工程调整计划的通知》，完成康张路K5+450、G234刘斌堡村东、滦赤路K140+470、北西路K10+200等4处治超专项改造工程，通过非现场执法设备的建设与维护，有效扼制超限超载车辆的通行，使延庆区治超工作更加有效、完善，保护分局管养路线的路产路权不受损失。 | [5 empty] | 根据北京市交通委员会《关于下达2021年度治超专项工程调整计划的通知》，完成康张路K5+450、G234刘斌堡村东、滦赤路K140+470、北西路K10+200等4处治超专项改造工程，通过非现场执法设备的建设与维护，有效扼制超限超载车辆的通行，使延庆区治超工作更加有效、完善，保护分局管养路线的路产路权不受损失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 治超专项改造工程 |  |  | 4处，康张路K5+450、G234刘斌堡村东、滦赤路K140+470、北西路K10+200 | 4处，康张路K5+450、G234刘斌堡村东、滦赤路K140+470、北西路K10+200 | 5 |  | 5
|  |  | 非现场执法设备运维 |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 |  |  | 4条车道 | 4条车道 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG 2182-2020），工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG 2182-2020），工程质量等级评定结果为合格 | 4 |  | 4
|  |  | 运维标准 |  |  | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 4 |  | 4
|  |  | 检定标准 |  |  | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 治超专项改造工程进度 |  |  | 招标采购时间：6月开始招标；合同签订时间：7月底前；施工时间：8月至10月底；完工时间：12月前，交竣工验收时间：12月底前 | 招标采购时间：6月9日发布招标公告；合同签订时间：7月22日；施工时间：8月10日至10月24日；交竣工验收时间：11月10日 | 4 |  | 4
|  |  | 运维工作进度 |  |  | 全年进行，年底前完成全部运维工作 | 按计划完成全部运维工作 | 4 |  | 4
|  |  | 非现场执法设备检定及核查工程进度 |  |  | 12月底前完成2次强制检测和2次期间核查工作。 | 按计划完成全部检定工作 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 974万元 | 974万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标（20分） | 社会效益 |  |  | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 得到改善 | 20 |  | 18 |  | 支撑依据不充分
|  | 生态效益指标（20分） | 环境效益 |  |  | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染。 | 得到改善 | 20 |  | 17 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95