## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 通怀路（昌金路-京平高速公路）道路工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 殷硕 |  |  | 联系电话 |  | 13911510855
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 10000 | 10000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10000 | 10000 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成施工监理招标，完成施工监理签订合同。 |  |  |  |  | 完成施工监理招标，完成施工监理签订合同。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成施工、监理招标 |  | 2项 | 2项 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成施工、监理合同工签订 |  | 2项 | 2项 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017文件规定质量标准 | 6.5 | 6.5
|  |  | 工程质量标准 |  | 一级公路/城市主干路 | 一级公路/城市主干路 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年7月前 | 2021年7月前 | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 |  | 2021年10月前 | 2021年10月前 | 4 | 4
|  |  | 施工时间 |  | 2021年12月开始 | 2021年12月开始 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 10000万元 | 10000万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 完善东部路网状况，有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 完善东部路网状况，有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 10 | 6 | 支撑证据不足
|  |  | 经济效益 |  | 带动顺义区木林、北小营、仁和、南彩、李桥，五个镇以及潮白河以东地区的经济发展 | 带动顺义区木林、北小营、仁和、南彩、李桥，五个镇以及潮白河以东地区的经济发展 | 10 | 6 | 支撑证据不足
|  |  | 可持续效益 |  | 道路设计年限15年，为社会群众提供交通便利。 | 道路设计年限15年，为社会群众提供交通便利。 | 10 | 8 | 支撑证据不足
|  |  | 环境效益 |  | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90