## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 冬奥冬残奥会专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 吴颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69142265
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 890 | 890 |  | 889.2524 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 890 | 890 |  | 889.2524 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完成冬奥冬残奥会专项工程，进一步提升道路指引能力，为冬奥会做好应急保障工作，确保道路通行安全，为道路使用者及出行者提供保障性服务。 | [5 empty] | 通过完成冬奥冬残奥会专项工程，进一步提升道路指引能力，为冬奥会做好应急保障工作，确保道路通行安全，为道路使用者及出行者提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 道路工程数量 |  |  | 冬奥冬残奥会专用道施划及交通标识设置工程涉及8条道路 | 冬奥冬残奥会专用道施划及交通标识设置工程涉及8条道路 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  |  | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 8 |  | 8
|  |  | 竣交工验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 冬奥冬残奥会专用道施划及交通标识设置工程 |  |  | 施工、监理招标采购时间：2021年11月底前完成；合同签订时间：2021年11月底前完成；工程施工时间：2022年4月底前完成；交竣工验收时间：2022年5月底前完成。 | 施工、监理招标采购时间：2021年11月底前完成；合同签订时间：2021年11月底前完成；工程施工时间：2022年3月底前完成；交竣工验收时间：2022年4月底前完成。 | 4 |  | 4
|  |  | 冬奥会铲冰除雪等重大活动保障 |  |  | 冬奥保障期，2021年6月至2022年4月 | 冬奥保障期，2021年6月至2022年4月 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 890万元 | 889.25237万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标（10分） | 经济效益 |  |  | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展 | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展 | 10 |  | 8 |  | 支撑依据不充分
|  | 社会效益指标（10分） | 社会效益 |  |  | 提升应急保障水平，服务冬奥会，改善群众出行条件和行车安全环境 | 提升应急保障水平，服务冬奥会，改善群众出行条件和行车安全环境 | 10 |  | 9 |  | 支撑依据不充分
|  | 生态效益指标（10分） | 生态效益 |  |  | 完善路况，改善道路交通安全状况，提升交通出行环境，提高公路整体路域环境 | 完善路况，改善道路交通安全状况，提升交通出行环境，提高公路整体路域环境 | 10 |  | 9 |  | 支撑依据不充分
|  | 可持续影响指标（10分） | 可持续影响 |  |  | 保持公路及其沿线设施良好的技术状况，改善公路交通通行条件，提高行车安全性，为公众出行创造畅、安、舒、美的公路环境 | 保持公路及其沿线设施良好的技术状况，改善公路交通通行条件，提高行车安全性，为公众出行创造畅、安、舒、美的公路环境 | 10 |  | 9 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.99