## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 交通规划设计和交通评价文件审查经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈金川 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078301
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 192 | 192 |  | 46.2 |  | 10 |  | 24.06% |  | 2.4062
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192 | 192 |  | 46.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.编制规划、交评工作基础或技术文件，较好履行三定职能，规范、高效进行行政管理工作； 2.组织对交通规划和交评等相关研究课题进行研究审查； 3.组织编制与审查相关的要求、标准、规范性、指导性文件； 4.开展规划工作制图资料收集和整理工作，并在此基础上完成资料清单GIS化及可视制作； 5.开展轨道交通站点交通接驳方案的技术审查工作； 6.针对规划和交评等工作开展现场踏勘和实地调研活动。 | [5 empty] | 1.编制规划、交评工作基础或技术文件，较好履行三定职能，规范、高效进行行政管理工作； 2.组织对交通规划和交评等相关研究课题进行研究审查； 3.组织编制与审查相关的要求、标准、规范性、指导性文件； 4.开展规划工作制图资料收集和整理工作，并在此基础上完成资料清单GIS化及可视制作； 5.开展轨道交通站点交通接驳方案的技术审查工作； 6.针对规划和交评等工作开展现场踏勘和实地调研活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织重点工作领域专家授课、调研、培训等 |  |  | 组织次数不少于2次，培训时长不少于4小时，聘请重点工作领域专家不少于4名 | 2次 | 5 |  | 5
|  |  | 开展轨道交通站点交通接驳方案的技术审查工作 |  |  | 依申请开展轨道交通站点交通接驳方案的技术审查，涉及12号线与17号线2条线路，审核站点不少于35个，技术审查工作完成率100%，编制轨道交通站点交通接驳方案技术审查报告不少于2份。 | 依申请开展轨道交通站点交通接驳方案的技术审查，涉及12号线与17号线2条线路，审核站点不少于32个，技术审查工作完成率100%，编制轨道交通站点交通接驳方案技术审查报告不少于2份。 | 5 |  | 4
|  |  | 编制规划、交评工作基础或技术文件 |  |  | 编制十四五规划宣贯手册1册；编制制作工作、汇报用图1册，交通设施规划制图1册；工作基础技术文件3册。 | 1个 | 5 |  | 2
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 6 |  | 6
|  |  | 成果文件内容和深度 |  |  | 符合《轨道交通接驳设施设计技术指南》、《城市轨道交通接驳设计审查要点》文件要求。 | 符合《轨道交通接驳设施设计技术指南》、《城市轨道交通接驳设计审查要点》文件要求。 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 开展轨道交通站点交通接驳方案的技术审查工作 |  |  | 合同签订时间：6月底之前；启动时间：6月底；完成时间：12月底 | 合同签订时间：6月底之前；启动时间：6月底；完成时间：12月底 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 一季度：0%；二季度：10%；三季度：50%；四季度：40% | 一季度：0%；二季度：10%；三季度：50%；四季度：40% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 192万元 | 46.2万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 为支持我委年度各类重点交通项目前期研究、交通规划设计和交通影响评价文件审查以及建设项目交通影响评价工作的正常运行提供保障。 | 为支持我委年度各类重点交通项目前期研究、交通规划设计和交通影响评价文件审查以及建设项目交通影响评价工作的正常运行提供保障。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.4062