## 601-2021年五环路专项工程
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年五环路专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 | 北京市交通基础设施建设项目管理中心
项目负责人 |  |  | 李文英 |  |  | 联系电话 | 66522186
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5743.4254 | 404.6475 | 404.6475 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5743.4254 | 404.6475 | 404.6475 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市五环路全长98.6km，设计行车速度为100km/h，双向6车道加连续应急停车带。于2003年建成通车。通过现场调查并结合上年度路面技术状况评分，五环路K73-K98.6段路面使用性能指数较差，部分桥梁伸缩缝出现钢梁异常变形、断裂弹起等病害,为保障公路安全畅通，需要对上述路段进行维修养护。五环路专项实施总工期12个月，涉及内容为:部分主路桥面、立交匝道病害处理及对南五环路无路灯路段增设路灯照明工程、对五环路上的桥梁存在支座反力或横桥向抗倾覆稳定性存在倾覆危险的桥梁进行加固等。（（年初预算批复5743.4254万元，划转金额5338.777892万元，留存金额404.647508万元，用于支付五环路专项工程的设计费、道路检测、桥梁检测等工作） |  |  |  |  | 北京市五环路全长98.6km，设计行车速度为100km/h，双向6车道加连续应急停车带。于2003年建成通车。通过现场调查并结合上年度路面技术状况评分，五环路K73-K98.6段路面使用性能指数较差，部分桥梁伸缩缝出现钢梁异常变形、断裂弹起等病害,为保障公路安全畅通，需要对上述路段进行维修养护。五环路专项实施总工期12个月，涉及内容为:部分主路桥面、立交匝道病害处理及对南五环路无路灯路段增设路灯照明工程、对五环路上的桥梁存在支座反力或横桥向抗倾覆稳定性存在倾覆危险的桥梁进行加固等。（（年初预算批复5743.4254万元，划转金额5338.777892万元，留存金额404.647508万元，用于支付五环路专项工程的设计费、道路检测、桥梁检测等工作）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 病害处理面积 | 主路路面及匝道病害处理面积3770平方米 |  | 主路路面及匝道病害处理面积3770平方米 | 8 | 8
|  |  | 增设路灯、独柱墩抗倾覆稳定性加固 | 增设路灯8.5KM、桥梁加固24联 |  | 增设路灯8.5KM、桥梁加固24联 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG H101--20074)、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ073.2-2001)、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）《北京市收费公路运营监督管理办法》等有关技术规定。 |  | 符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG H101--20074)、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ073.2-2001)、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）《北京市收费公路运营监督管理办法》等有关技术规定。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 工作全年进行，按照项目完工进度分别验收 |  | 工作全年进行，按照项目完工进度分别验收 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付 |  | 根据合同约定及时完成资金支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 404.647508万元 |  | 404.647508万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 保障五环路桥梁及附属设施运营安全，保障沿线居民出行安全。 |  | 得到提升 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 100 | 95