## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 袁海俊 |  |  | 联系电话 |  | 010-69742715-309
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6937.9 | 6937.9 | 6937.9 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6937.9 | 6937.9 | 6937.9
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成2021年昌平区公路、桥梁、绿化、交通等日常养护工作，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务；为提高全路网现代化管理与服务水平，保障路网设备正常运行，为道路养护部门提供信息服务，2021年需完成15套线圈更新、2套上云网关安装更新以及37套视频更新以及2021年度路网系统运维工作；为保证道班房屋及附属设施完好，为日常应急保障、道路养护、铲冰除雪等工作提供基础设施条件和保障性服务，进行道班维护。 |  |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成2021年昌平区公路、桥梁、绿化、交通等日常养护工作，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务；为提高全路网现代化管理与服务水平，保障路网设备正常运行，为道路养护部门提供信息服务，2021年需完成15套线圈更新、2套上云网关安装更新以及37套视频更新以及2021年度路网系统运维工作；为保证道班房屋及附属设施完好，为日常应急保障、道路养护、铲冰除雪等工作提供基础设施条件和保障性服务，进行道班维护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 养护路段长度 |  | 631.075公里，匝道6.05公里 | 631.075公里，匝道6.05公里 | 3 |  | 3
|  |  | 施工路面面积 |  | 839.63万平方米 | 839.63万平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 桥隧维修改造规模 |  | 9961延米 | 9961延米 | 3 |  | 3
|  |  | 路网设施建设工程 |  | 54套，包括线圈更新15套，上云网关2套，视频更新37套 | 54套，包括线圈更新15套，上云网关2套，视频更新37套 | 2 |  | 2
|  |  | 路网设施运维 |  | 323套路网外场设施及内场设施运行维护 | 323套路网外场设施及内场设施运行维护 | 2 |  | 2
|  |  | 道班数量／看护人数 |  | 3个道班，6个人看护 | 3个道班，6个人看护 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 （13分） | 工程养护质量标准 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 2 |  | 2
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI |  | ≥90 | ≥90 | 2 |  | 2
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 |  | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 3 |  | 3
|  |  | 路网设施运维质量标准 |  | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级，设备完好率不低于99%。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级，设备完好率不低于99%。 | 3 |  | 3
|  |  | 道班看护工作标准 |  | 保证道班房屋及附属设施完好。 | 保证道班房屋及附属设施完好。 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护进度指标 |  | 1、招标时间：2020年12月底前；2、实施时间：贯穿全年，1月至12月，按照项目完工进度分别验收，按时完成率100% | 1、招标时间：2020年12月底前；2、实施时间：贯穿全年，1月至12月，按照项目完工进度分别验收，按时完成率100% | 2 |  | 2
|  |  | 路网设施建设工程 |  | 1、招标采购时间：2021年7月前；2、实施时间：8月至12月；3、验收时间：12月 | 1、招标采购时间：2021年7月前；2、实施时间：8月至12月；3、验收时间：12月 | 2 |  | 2
|  |  | 路网设施运维 |  | 2019年底完成2020-2021年招标工作，运维工作贯穿全年，年底前完成全部运维工作；尾款年底前支付完毕验收时间：2021年2月底。 | 2019年底完成2020-2021年招标工作，运维工作贯穿全年，年底前完成全部运维工作；尾款年底前支付完毕验收时间：2021年2月底。 | 2 |  | 2
|  |  | 道班维护实施进度 |  | 贯穿全年。1月至12月，12月底前完成项目验收。 | 贯穿全年。1月至12月，12月底前完成项目验收。 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 6937.9万元：其中日常养护5921.1万元，桥梁检测费71万元，路网设施建设运维：906万元，道班维护：39.8万元。 | 6937.9万元：其中日常养护5921.1万元，桥梁检测费71万元，路网设施建设运维：906万元，道班维护：39.8万元。 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 保证2021年路政协管员工资及执法相关支出 |  | 保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，为周边居民及道路使用者提供保障性服务。 | 保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，为周边居民及道路使用者提供保障性服务。 | 40 |  | 35 | 依据不充分
总分 | [8 empty] | 95