## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年公路保洁
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 吴颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69142265
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2951 | 2951 |  | 2951 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2951 | 2951 |  | 2951 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市交通委员会2021年度普通公路养护资金计划安排,通过完成公路保洁工作，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。 | [5 empty] | 根据北京市交通委员会2021年度普通公路养护资金计划安排,通过完成公路保洁工作，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 保洁路段长度 |  |  | 744.511公里 | 744.511公里 | 8 |  | 8
|  |  | 保洁路面面积 |  |  | 652.9504万平方米 | 652.9504万平方米 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 7 |  | 7
[6 empty] | 满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求 | 满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订时间 |  |  | 2021-01-01 | 2020-12-30 | 2 |  | 2
|  |  | 日常保洁实施进度 |  |  | 贯穿全年，2021年1月至2021年12月 | 贯穿全年，2021年1月至2021年12月 | 3 |  | 3
|  |  | 保洁完工时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 2 |  | 2
|  |  | 验收时间 |  |  | 每月进行验收工作，按时完成率100% | 每月进行验收工作，按时完成率100% | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据合同约定及时完成资金支付 | 根据合同约定及时完成资金支付 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 2951万元 | 2951万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标（40分） | 社会效益 |  |  | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95