## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年普通公路日常养护
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 吴颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69142265
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 9511.81 | 9190.552 |  | 9161.7563 |  | 10 |  | 99.69% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9511.81 | 9190.552 |  | 9161.7563 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市交通委员会关于下达2021年度普通公路日常养护调整计划的通知,通过完成公路小修保养（不含公路保洁资金）、绿化日常养护、交通工程日常维护、桥隧检测、康张路绿化工程、路网建设运维、道班日常运行等工作，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。 | [5 empty] | 根据北京市交通委员会关于下达2021年度普通公路日常养护调整计划的通知,通过完成公路小修保养（不含公路保洁资金）、绿化日常养护、交通工程日常维护、桥隧检测、康张路绿化工程、路网建设运维、道班日常运行等工作，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 养护里程 |  |  | 744.511公里 | 744.511公里 | 3 |  | 3
|  |  | 绿化工程路线长度 |  |  | 康张路：3.475公里 | 康张路：3.475公里 | 3 |  | 3
|  |  | 道班日常运行 |  |  | 道班运行面积：1065.75平方米；道班个数：6个 | 道班运行面积：1065.75平方米；道班个数：6个 | 3 |  | 3
|  |  | 路网设施运维 |  |  | 路网设施运维：完成347套外场设备运行维护；隧道机电运维：完成7座隧道机电设施的运维工作 | 路网设施运维：完成347套外场设备运行维护；隧道机电运维：完成7座隧道机电设施的运维工作 | 3 |  | 3
|  |  | 路网设施建设工程 |  |  | 路网设施建设工程：完成1项冬奥专项工程、2套情报板更新、5套交调站点更新、23套视频更新 | 路网设施建设工程：完成1项冬奥专项工程、2套情报板更新、5套交调站点更新、23套视频更新 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 日常养护及绿化工程质量标准 |  |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 3 |  | 3
|  |  | 道班日常运行标准 |  |  | 满足公路养护正常使用要求 | 满足公路养护正常使用要求 | 2 |  | 2
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 |  |  | 按《公路工程质量检验评定标准》（JTG 2182-2020）验收合格 | 按《公路工程质量检验评定标准》（JTG 2182-2020）验收合格 | 3 |  | 3
|  |  | 隧道运维质量标准 |  |  | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015要求，达到合格等级 | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015要求，达到合格等级 | 2 |  | 2
|  |  | 路网设施运维质量标准 |  |  | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护及运维工程实施进度 |  |  | 贯穿全年，2021年1月至2021年12月 | 贯穿全年，2021年1月至2021年12月 | 4 |  | 4
|  |  | 绿化工程 |  |  | 方案制定和前期准备时间：2021年6月底前完成，招标采购时间：2021年8月底前完成招标工作，工程施工时间：2021年10月底前，交工验收时间：2021年12月底前 | 方案制定和前期准备时间：2021年6月底前完成，招标采购时间：2021年7月底前完成招标工作，工程施工时间：2021年9月底前，交工验收时间：2021年9月底前 | 4 |  | 4
|  |  | 路网设施建设工程 |  |  | 招标采购时间：6月开始招标；合同签订时间：7月底；施工时间：8月至10月底；完工时间：12月前，交竣工验收时间：12月底前 | 招标采购时间：6月开始招标；合同签订时间：7月底；施工时间：8月至10月底；完工时间：12月前，交竣工验收时间：12月底前 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 9190.552万元，其中：养护项目6810.1万元，路网建设运维2320.742万元，道班日常运行59.71万元 | 9190.552万元，其中：养护项目6781.3166万元，路网建设运维2320.729712万元，道班日常运行59.71万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标（40分） | 社会效益 |  |  | 通过实施日常养护工程项目，改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。通过对老旧外场设备的更新，提升设备使用性能，更好的服务于大众。通过冬奥场馆周边道路外场设施建设工程，提升道路智能化服务水平，为做好冬奥会保障提供基础，做好赛时期间的道路智能化交通保障工作。 | 通过实施日常养护工程项目，改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。通过对老旧外场设备的更新，提升设备使用性能，更好的服务于大众。通过冬奥场馆周边道路外场设施建设工程，提升道路智能化服务水平，为做好冬奥会保障提供基础，做好赛时期间的道路智能化交通保障工作。 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.97