## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年普通公路日常养护追加（路网项目）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 |  | 谈志宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69246408-9406
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 95.3171 |  | 95.3171 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 95.3171 |  | 95.3171 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据大兴分局2021年路网建设运维实际工作情况，经路网中心审核，统一调整资金计划。建设：大兴分局视频更新调增1套。新增北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备1套，调增54万。运维：调增20万。质保金：2.9389万元。尾款：调增18.3782万。现申请财政资金95.3171万元，完成路网设备运维。 通过路网建设及运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升为公众出行提供服务的能力。 | [5 empty] | 完成国家交调更新3套、超声波交调更新3套、视频监控更新11套、视频上云网关1套、北京市交通运行监测指挥调度平台1套。完成路网设备运维通过路网建设及运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升为公众出行提供服务的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新视频设备 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 路网设施运维 |  |  | 199套 | 199套 | 3 |  | 3
|  |  | 尾款项目数 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 路网设施建设工程质量标准 |  |  | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 3 |  | 3
|  |  | 路网设施运维质量标准 |  |  | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 3 |  | 3
|  |  | 路网设施完好率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 3 |  | 3
|  |  | 尾款支付条件 |  |  | 项目质量合格并已经通过交工验收，已具备计量支付手续 | 项目质量合格并已经通过交工验收，已具备计量支付手续 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 路网设施建设工程 |  |  | 方案制定和前期准备时间：2021年5月前，招标采购时间：2021年8月前，施工时间：2021年9月至2021年12月，验收时间：2021年12月底前 | 方案制定和前期准备时间：2021年5月前，招标采购时间：2021年8月前，施工时间：2021年9月至2021年12月，验收时间：2021年12月底前 | 4 |  | 4
|  |  | 路网设施运维 |  |  | 全年进行，年底前完成全部运维工作 | 全年进行，年底前完成全部运维工作 | 4 |  | 4
|  |  | 尾款支付时间 |  |  | 依据合同条款，将于2021年四季度完成资金支付 | 依据合同条款，将于2021年四季度完成资金支付 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 95.3171万元 | 95.3171万元 | 12 |  | 12
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  |  | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95