## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护（追加第二批）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 |  | 69043062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2414 | 2414 | 2375.1811 | 10 | 98.39% | 9.8392
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2414 | 2414 | 2375.1811
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1、维护保障辖区中修路段范围内道路通行状况，完善交通附属设施，消除隐患，保障通行能力和行驶安全。2、修建兴阳线大关桥检查平台，利用人工智能和无线通讯技术，及时掌握桥梁技术状况。3、通过清理危岩塌方、实施地质灾害防治工程并恢复道路，抢通密关路黑龙潭支线。4、通过改造桥梁现有安全设施，提高桥梁安全防护能力。 |  |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目数 | 5项 |  | 5项 | 5 | 5 | 5
|  |  | 路面中修里程 | 密云水库南线13.7公里，黑龙潭支线排险修复工程1.33公里 |  | 密云水库南线13.7公里，黑龙潭支线排险修复工程1.33公里 | 4 | 4 | 4
|  |  | 桥梁中修 | 兴阳线265.9米 |  | 兴阳线265.9米 | 3 | 3 | 3
|  |  | 安全隐患治理道路数 | 2条，密古路39.85公里，邓达路5.06公里 |  | 2条，密古路39.85公里，邓达路5.06公里 | 3 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）要求，工程质量达到合格。 |  | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）要求，工程质量达到合格。 | 6.5 | 6.5 | 6.5
|  |  | 竣交工验收通过率 | 100% |  | 100% | 6.5 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护 | 水库南线：方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月初完成，施工时间：9月底前完成，完工时间：10月底前完成，交竣工验收时间：11月底前完成。 密关路黑龙潭支线道路排险修复工程：方案制定和前期准备时间：3月底前完成，合同签订时间：3月底完成，施工时间：4月底前完成，完工时间：6月底前完成，交竣工验收时间：8月底前完成。 兴阳线大关桥检查平台：方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月初完成，施工时间：9月底前完成，完工时间：10月底前完成，交竣工验收时间：11月底前完成。 2021年密云区公路安全隐患治理工程:8月初，完成建设方案、项目方案的编制及报审；8月底，完成施工招标；9-10月，完成建设内容；11月，完成工程扫尾及竣工验收等工作。 |  | 水库南线：方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月初完成，施工时间：9月底前完成，完工时间：10月底前完成，交竣工验收时间：11月底前完成。 密关路黑龙潭支线道路排险修复工程：方案制定和前期准备时间：3月底前完成，合同签订时间：3月底完成，施工时间：4月底前完成，完工时间：6月底前完成，交竣工验收时间：10月底前完成。 兴阳线大关桥检查平台：方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月底完成，施工时间：9月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：22年1月17日完成。 2021年密云区公路安全隐患治理工程:8月初，完成建设方案、项目方案的编制及报审；9月2日，完成施工招标；9-10月，完成建设内容；12月6日，完成工程扫尾及竣工验收等工作。 | 6 | 6 | 4.8 | 兴阳线大关桥未在9月初签订定合同、完工日期未在10月底前完成、交竣工验收时间未在11月底前完成；密关路黑龙潭支线道路交竣工验收时间未在8月底前完成；安全隐患治理工程未在8月底完成施工招标、未在11月完成工程扫尾及竣工验收工作；
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 6 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 2414万元，安全隐患治理203万元，路面中修2126万元，桥梁中修85万元 |  | 2414万元，安全隐患治理203万元，路面中修2126万元，桥梁中修85万元 | 10 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 带动沿线地区经济发展，经过改造提升公路服务形象，保证行车安全，增加视觉美感 |  | 带动沿线地区经济发展，经过改造提升公路服务形象，保证行车安全，增加视觉美感 | 10 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 提高桥梁防护能力，完善沿线路况，道路交通安全状况得到改善 |  | 提高桥梁防护能力，完善沿线路况，道路交通安全状况得到改善 | 10 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 沿线环境得到改善 |  | 沿线环境得到改善 | 10 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 通过完善路面状况，提高道路的稳定性和行车安全性，使沿线得到可持续发展 |  | 通过完善路面状况，提高道路的稳定性和行车安全性，使沿线得到可持续发展 | 10 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 |  | 93.6392