## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市高速公路运输量动态监测平台升级改造项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 沈兴华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775407
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95 | 95 |  | 95 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年-2021年）：1.实现高速公路运输对接及信息报送; 2.通过ETC收费数据，推算出特定时间段、高速路段的交通流量; 3.基于图表、GIS，实现多维度统计分析和可视化展现; 4.对ETC联网收费设施基础信息进行数字化管理; 5.监测出入口数据、门架通行数据。项目总预算159.892799万元，其中2020年预算55万元，2021年预算95万元。 | [5 empty] | 项目期目标（2020年-2021年）：1.实现高速公路运输对接及信息报送; 2.通过ETC收费数据，推算出特定时间段、高速路段的交通流量; 3.基于图表、GIS，实现多维度统计分析和可视化展现; 4.对ETC联网收费设施基础信息进行数字化管理; 5.监测出入口数据、门架通行数据。项目总预算159.892799万元，其中2020年预算55万元，2021年预算95万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统升级数量 |  |  | 1套，实现高速公路数据对接、高速路段交通流量统计、ETC联网收费设施基础信息管理、出入口门架通行数据监测。 | 1/套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 功能适用 |  |  | 系统功能满足高速路段交通流量统计、绿通与货运量统计、ETC联网收费设施基础信息管理、出入口门架通行数据监测等应用需求。 | 系统功能满足高速路段交通流量统计、绿通与货运量统计、ETC联网收费设施基础信息管理、出入口门架通行数据监测等应用需求。 | 6 |  | 6
|  |  | 系统验收合格 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 招标时间 |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 3 |  | 3
|  |  | 合同签订时间 |  |  | 2020年8月 | 2020-08-01 | 3 |  | 3
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 2020年8月-2021年8月 | 2020年8月-2021年12月 | 2 |  | 1 |  | 工期延长
|  |  | 验收时间 |  |  | 2021年8月底 | 2021-12-01 | 2 |  | 1 |  | 验收时间延后
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 项目通过初步验收，且2021年度财政资金到位后10个工作日内，甲方向乙方支付60万元；项目通过最终验收后10个工作日内且财政资金拨付到位后，甲方向乙方支付35万元。 | 达成预期目标 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 95万元 | 95万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 实现高速公路联网收费数据部省共享，为日常工作提供良好保障。 | 实现高速公路联网收费数据部省共享，为日常工作提供良好保障。 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93

## 2.信息系统建设维护 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市高速公路运输量动态监测平台升级改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2020年-2021年）：1.实现高速公路运输对接及信息报送; 2.通过ETC收费数据，推算出特定时间段、高速路段的交通流量; 3.基于图表、GIS，实现多维度统计分析和可视化展现; 4.对ETC联网收费设施基础信息进行数字化管理; 5.监测出入口数据、门架通行数据。项目总预算159.892799万元，其中2020年预算55万元，2021年预算95万元。 |  |  |  |  | 项目期目标（2020年-2021年）：1.实现高速公路运输对接及信息报送; 2.通过ETC收费数据，推算出特定时间段、高速路段的交通流量; 3.基于图表、GIS，实现多维度统计分析和可视化展现; 4.对ETC联网收费设施基础信息进行数字化管理; 5.监测出入口数据、门架通行数据。项目总预算159.892799万元，其中2020年预算55万元，2021年预算95万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 系统升级数量 | 15 | 1套，实现高速公路数据对接、高速路段交通流量统计、ETC联网收费设施基础信息管理、出入口门架通行数据监测。 | 1/套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 功能适用 | 6 | 系统功能满足高速路段交通流量统计、绿通与货运量统计、ETC联网收费设施基础信息管理、出入口门架通行数据监测等应用需求。 | 系统功能满足高速路段交通流量统计、绿通与货运量统计、ETC联网收费设施基础信息管理、出入口门架通行数据监测等应用需求。 |  |  | 6 | 无
|  |  | 系统验收合格 | 7 | 通过验收 | 通过验收 |  |  | 7 | 无
|  | 进度指标 （12分） | 招标时间 | 3 | 2020年7月 | 2020-07-01 |  |  | 3 | 无
|  |  | 合同签订时间 | 3 | 2020年8月 | 2020-08-01 |  |  | 3 | 无
|  |  | 项目实施时间 | 2 | 2020年8月-2021年8月 | 2020年8月-2021年12月 |  |  | 1 | 工期延长
|  |  | 验收时间 | 2 | 2021年8月底 | 2021-12-01 |  |  | 1 | 验收时间延后
|  |  | 资金支付进度 | 2 | 项目通过初步验收，且2021年度财政资金到位后10个工作日内，甲方向乙方支付60万元；项目通过最终验收后10个工作日内且财政资金拨付到位后，甲方向乙方支付35万元。 | 达成预期目标 |  |  | 2 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 95万元 | 95万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10 | 无
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 实现高速公路联网收费数据部省共享，为日常工作提供良好保障。 | 实现高速公路联网收费数据部省共享，为日常工作提供良好保障。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93