## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年政府收费还贷高速公路运行费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 李文英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775904
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 7749.1231 |  | 7749.1231 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 7749.1231 |  | 7749.1231 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：维护京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里，完成车辆通行费征收缴库，确保京平、京秦高速公路路况指标符合要求，为公众出行提供安全、便捷、经济、高效的服务。 | [5 empty] | 年度目标：维护京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里，完成车辆通行费征收缴库，确保京平、京秦高速公路路况指标符合要求，为公众出行提供安全、便捷、经济、高效的服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护公路范围 |  |  | 京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里 | 京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 公路路况指标 |  |  | PQI≥90 | PQI≥90 | 7 |  | 7
|  |  | 公路运行管理质量 |  |  | 路产损坏24小时内发现率≧90%；MQI≧90；绿化成活率不低于90% | 路产损坏24小时内发现率≧90%；MQI≧90；绿化成活率不低于90% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | 全年进行，2021年12月底前完成 | 全年进行，2021年12月底前完成 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 一季度：5%；二季度：30%；三季度：40%；四季度：25%，根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 由于市交通委机构改革，此项预算于2021年12月下达，并于12月完成支付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 7749.123114万元 | 7749.123114万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 完成车辆通行费征收缴库，全年预计通行费收入32000万元，其中，京平高速公路26000万元，京秦高速公路6000万元。 | 实际缴库30256.099039万元 | 20 |  | 18.91 |  | 受疫情影响，高速公路通行费缴库相比预期有所降低
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 公众出行安全性、便捷性得到保障。 | 公众出行安全性、便捷性得到保障。 | 20 |  | 15 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.91

## 12.综合类 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年政府收费还贷高速公路运行费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 7749.1231 | 7749.1231 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7749.1231 | 7749.1231
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：维护京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里，完成车辆通行费征收缴库，确保京平、京秦高速公路路况指标符合要求，为公众出行提供安全、便捷、经济、高效的服务。 |  |  |  |  | 年度目标：维护京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里，完成车辆通行费征收缴库，确保京平、京秦高速公路路况指标符合要求，为公众出行提供安全、便捷、经济、高效的服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 维护公路范围 | 15 | 京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里 | 京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 公路路况指标 | 7 | PQI≥90 | PQI≥90 |  |  | 7 | 无
|  |  | 公路运行管理质量 | 6 | 路产损坏24小时内发现率≧90%；MQI≧90；绿化成活率不低于90% | 路产损坏24小时内发现率≧90%；MQI≧90；绿化成活率不低于90% |  |  | 6 | 无
|  | 进度指标 （12分） | 项目实施时间 | 6 | 全年进行，2021年12月底前完成 | 全年进行，2021年12月底前完成 |  |  | 6 | 无
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 一季度：5%；二季度：30%；三季度：40%；四季度：25%，根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 由于市交通委机构改革，此项预算于2021年12月下达，并于12月完成支付 |  |  | 6 | 无
|  | 成本效益 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 7749.123114万元 | 7749.123114万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10 | 无
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 20 | 完成车辆通行费征收缴库，全年预计通行费收入32000万元，其中，京平高速公路26000万元，京秦高速公路6000万元。 | 实际缴库30256.099039万元 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 18.91 | 受疫情影响，高速公路通行费缴库相比预期有所降低
|  |  | 社会效益 | 20 | 公众出行安全性、便捷性得到保障。 | 公众出行安全性、便捷性得到保障。 |  |  | 15 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.91