## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年普通公路日常养护（追加）
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 吴颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69142265
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 989 | 989 |  | 965.6161 |  | 10 |  | 97.64% |  | 9.76
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 989 | 989 |  | 965.6161 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2021年辖区范围内3条道路的中修工程，主要包括北西路（K0+000-K6+360）、东刘路（K0+000-K4+490）、永艾路（K0+000-K3+000）3条道路的病害修复，维护道路质量，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 | [5 empty] | 完成2021年辖区范围内3条道路的中修工程，主要包括北西路（K0+000-K6+360）、东刘路（K0+000-K4+490）、永艾路（K0+000-K3+000）3条道路的病害修复，维护道路质量，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 工程里程 |  |  | 13.85公里 | 13.85公里 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  |  | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 4 |  | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 养护标准 |  |  | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数PQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数PQI≥88 | 实施养护后县级路路面使用性能指数PQI为91.6，PQI≥88 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 |  |  | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成；招标采购时间：8月底前完成；合同签订时间：8月底前完成；工程施工时间：10月底前完成；交竣工验收时间：11月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：6月上旬完成；招标采购时间：8月月初完成；合同签订时间：8月上旬完成；工程施工时间：9月30日完成；交竣工验收时间：10月20日完成 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 989万元 | 965.616078万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标（10分） | 经济效益 |  |  | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展 | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展 | 10 |  | 9 |  | 支撑依据不充分
|  | 社会效益指标（10分） | 社会效益 |  |  | 保障道路使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境 | 保障道路使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境 | 10 |  | 9 |  | 支撑依据不充分
|  | 生态效益指标（10分） | 生态效益 |  |  | 完善路况，改善道路交通安全状况，提升交通出行环境，提高公路整体路域环境 | 完善路况，改善道路交通安全状况，提升交通出行环境，提高公路整体路域环境 | 10 |  | 9 |  | 支撑依据不充分
|  | 可持续影响指标（10分） | 可持续影响 |  |  | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感 | 10 |  | 8 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.76