## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年治超专项工程追加
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 |  | 谈志宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69246408-9406
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 29.9422 |  | 29.9422 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 29.9422 |  | 29.9422 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| ETC改造1处、照明补光改造1处、检定及校准8车道，运维3套。通过治超专项建设及运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升为公众出行提供服务的能力。 | [5 empty] | 完成ETC改造1处、照明补光改造1处、检定及校准8车道，运维3套。通过治超专项建设及运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升为公众出行提供服务的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | ETC改造 |  |  | 1处 | 1处 | 4 |  | 4
|  |  | 照明补光改造 |  |  | 1处 | 1处 | 4 |  | 4
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 |  |  | 8套 | 8套 | 4 |  | 4
|  |  | 非现场执法设备建设运维 |  |  | 3套 | 3套 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 工程质量标准 |  |  | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 6 |  | 6
|  |  | 检定标准 |  |  | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求。 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求。 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 非现场执法设备建设运维 |  |  | 方案制定和前期准备时间：2021年5月前；招标采购时间：2021年8月；施工时间：2021年9月至2021年12月；验收时间：2021年12月底前。 | 方案制定和前期准备时间：2021年5月前；招标采购时间：2021年8月；施工时间：2021年9月至2021年12月；验收时间：2021年12月底前。 | 3 |  | 3
|  |  | 照明补光改造 |  |  | 方案制定和前期准备时间：2021年5月前；招标采购时间：2021年8月；施工时间：2021年9月至2021年12月；验收时间：2021年12月底前。 | 方案制定和前期准备时间：2021年5月前；招标采购时间：2021年8月；施工时间：2021年9月至2021年12月；验收时间：2021年12月底前。 | 3 |  | 3
|  |  | ETC改造 |  |  | 方案制定和前期准备时间：2021年5月前；招标采购时间：2021年8月；施工时间：2021年9月至2021年12月；验收时间：2021年12月底前。 | 方案制定和前期准备时间：2021年5月前；招标采购时间：2021年8月；施工时间：2021年9月至2021年12月；验收时间：2021年12月底前。 | 3 |  | 3
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 |  |  | 招标采购时间：2021年3月前；合同签订时间：2021年3月前；设备检定及核查时间：12月前；验收时间：2021年12月底前。 | 招标采购时间：2021年3月前；合同签订时间：2021年3月前；设备检定及核查时间：12月前；验收时间：2021年12月底前。 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 29.9422万元 | 29.9422万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  |  | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95