## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护追加第一批
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 王三军 |  |  | 联系电话 |  | 69424841
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 395 | 395 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 395 | 395
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：按照“务实创新、精细管理、无痕服务、畅安舒美”养护管理方针，落实各项养护责任，以巩固路网技术状况为目的，重点考虑以路面为中心的养护资金投入，保证公路路况良好、设施齐全。工作内容包括道路小修及日常养护、公路绿化日常养护、交通工程日常养护、公路桥梁检测、路网建设运维等。 |  |  |  |  | 按照“务实创新、精细管理、无痕服务、畅安舒美”养护管理方针，落实各项养护责任，以巩固路网技术状况为目的，重点考虑以路面为中心的养护资金投入，保证公路路况良好、设施齐全。工作内容包括道路小修及日常养护、公路绿化日常养护、交通工程日常养护、公路桥梁检测、路网建设运维等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 交调设备更新 |  | 23套 | 22套 | 4 | 3.8 | 调整计划有调减
|  |  | 视频设备更新 |  | 47套 | 47套 | 4 | 4
|  |  | 上云网关设备 |  | 2套 | 2套 | 2 | 2
|  |  | 路网设施运维 |  | 278套 | 278套 | 2 | 2
|  |  | 新建视频点位 |  | 3处 | 4处 | 3 | 3 | 增加一处
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施运维质量标准 |  | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 6 | 6
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 |  | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路养护工程质量检验评定标准》JTG 5220-2020验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路养护工程质量检验评定标准》JTG 5220-2020验收合格。 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 需求方案设计时间 |  | 当年8月前 | 当年5月 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 |  | 当年10月前 | 当年8月 | 2 | 2
|  |  | 路网设备运维 |  | 全年，2021年1月至2021年12月。 | 全年，2021年1月至2021年12月。 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 |  | 当年12月 | 当年12月 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 395万元 | 395万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 |  | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，降低设备采购成本。 | 达到预期指标 | 13 | 11 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力，保证数据采集和信息发布及时准确。 | 达到预期指标 | 13 | 11 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 |  | 为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 达到预期指标 | 14 | 13 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8