## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 天北路北延（顺义段）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 殷硕 |  |  | 联系电话 |  | 13911510855
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 质量符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，施工完成约9.8万方土方。2021年完成资金拨付1000万元。 |  |  |  |  | 质量符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，施工完成约9.8万方土方。2021年完成资金拨付1000万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 施工内容 |  | 9.8万方土方。 | 9.8万方土方。 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017文件规定质量标准 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 |  | 未完工 | 未完工 | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准 |  | 一级公路 | 一级公路 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 任务完成进度 |  | 完成总工程量的22% | 完成总工程量的22% | 6 | 6
|  |  | 债券资金的支出进度 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 1000万元 | 1000万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 社会效益 |  | 道路等级提升至一级公路，增加行车道数量，提高道路通行能力；联通顺义、怀柔两区，增加顺义西北路地区出行通道。 | 道路等级提升至一级公路，增加行车道数量，提高道路通行能力；联通顺义、怀柔两区，增加顺义西北路地区出行通道。 | 7 | 6 | 依据不充分
|  |  | 经济效益 |  | 天北路北延（顺义段）是规划天北路北延的一部分。天北路北延南起顺义区，北至怀柔区，规划实施后将极大缩短两区连接距离，拓展联络通道，有利于两区经济互补。顺义西北部、怀柔区聚集大量优质旅游、生态农业资源，依托京承高速便利的交通条件，将辐射带动周边地区经济发展。 | 天北路北延（顺义段）是规划天北路北延的一部分。天北路北延南起顺义区，北至怀柔区，规划实施后将极大缩短两区连接距离，拓展联络通道，有利于两区经济互补。顺义西北部、怀柔区聚集大量优质旅游、生态农业资源，依托京承高速便利的交通条件，将辐射带动周边地区经济发展。 | 7 | 6 | 依据不充分
|  |  | 可持续效益 |  | 天北路北延（顺义段）是规划天北路北延的一部分。天北路北延是顺义西北部地区，怀柔南部地区联通高速公路，快速出入中心城的主要道路，建成后将加强两区与中心城的联系。本项目的建设能够优化顺义西北部地区路网，促进经济发展、带动沿线社会经济发展。 | 天北路北延（顺义段）是规划天北路北延的一部分。天北路北延是顺义西北部地区，怀柔南部地区联通高速公路，快速出入中心城的主要道路，建成后将加强两区与中心城的联系。本项目的建设能够优化顺义西北部地区路网，促进经济发展、带动沿线社会经济发展。 | 8 | 7 | 依据不充分
|  |  | 环境效益 |  | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 8 | 8
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 暂未开展满意度调查 | 10 | 3 | 暂未开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 90