## 303-2021年普通公路日常养护（追加第二批）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护（追加第二批）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 |  | 60526289
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 187 | 187 | 187 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 187 | 187 | 187 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施2021年普通公路日常养护（追加第二批）工程，对张采路（K0+000-K9+000）、张凤路（K4+000-K5+000）、牛样路（K0+000-K4+211）、铺外路（K2+000-K5+500）、张台路（K0+000-K12+154）、铺大路（K0+000-K2+000、K3+600-5+600）、九周路（K0+000-K10+000）的不清晰交通标线施划，提高道路行车安全，进一步提升公路服务、安全水平。 |  |  |  |  | 完成环球周边7条道路的不清晰标线施划，公路服务、安全水平得到显著提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路数量 | 8 | 7条 | 7条 | 8 |  | 8
|  |  | 道路里程 | 7 | 43.86公里 | 43.86公里 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 合格 | 7 |  | 7
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 6 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 进度指标 （12分） | 工程实施进度 | 6 | 方案制定和前期准备时间：6月底前，招标采购时间：7-8月，工程实施时间：10月底前，验收时间：12月底前 | 均已按实施进度完成。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 均已按时完成资金支付。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 187万元 | 187万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 20 | 经过改造提升公路服务形象，保证行车安全，增加视觉美感，带动区域经济发展 | 带动区域经济发展 | 20 |  | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 20 | 道路标线得到治理，提高道路行车安全 | 道路行车安全性得到提高 | 20 |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 95