## 4.基建修缮类（顺平综治）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路养护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 |  | 13911234158
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：2021年按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成顺平路交通综合治理工程，增加车道数量，提高道路通行能力。 |  |  |  |  | 实际完成：已按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，完成顺平路交通综合治理工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设、改造、修缮面积 |  | 76000平米 | 76000平米 | 8 | 8
|  |  | 建设、改造、修缮数量 |  | 1.7公里 | 1.783公里 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 实施后路面状况指数PQI |  | ≥90% | ≥90 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 顺平路综合治理完成施工、监理招标时间 |  | 2021年7月前 | 2021年7月前 | 2 | 2
|  |  | 开工时间 |  | 2021年4月前 | 2021年4月前 | 2 | 2
|  |  | 施工时间 |  | 2021年4月至2021年12月 | 2021年4月至2021年12月 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 2 | 2
|  |  | 验收时间 |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 500万元 | 500万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 增加顺平路机动车道数，提升通行能力。 | 增加顺平路机动车道数，提升通行能力。 | 10 | 9 | 依据不充分
|  |  | 经济效益 |  | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展 | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展 | 10 | 9 | 依据不充分
|  |  | 可持续效益 |  | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展。增加顺平路机动车道数，提升通行能力。使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展。增加顺平路机动车道数，提升通行能力。使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 10 | 9 | 依据不充分
|  |  | 环境效益 |  | 使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 10 | 8 | 依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95