## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 交通行业生态文明和污染防治综合服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 王琳琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775234
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 33.6536 |  | 10 |  | 84.13% |  | 8.4134
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 33.6536 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 跟踪检查评估交通行业生态文明和污染防治综合治理等相关任务完成情况，为政府提供决策支持，跟踪检查任务目标完成情况、分析评估任务目标完成情况、测算评估重点任务减排效果、任务完成情况及效果可视化展示；配合做好国家和本市生态环境保护督察相关考核的技术支持及备答材料整理，完成相关指标测算与评估、调阅及领导备答材料编制与汇总、做好中央环境保护督察相关任务日常工作；核算年度节能降碳目标完成情况，梳理交通节能降碳重点任务，组织企业自评。 | [5 empty] | 一是配合处室跟踪评估交通行业落实市级生态文明和污染防治任务完成情况。按月跟踪工作进展，并基于大数据和相关模型定期对任务完成情况和减排效果进行量化评估完成分析报告，为市级对交通行业污染防治工作督查、绩效考核提供证明材料，2021年度，我委相关考核无扣分项。 二是配合处室做好国家和本市生态环境保护督察的日常工作和技术支持。配合处室准备资料文件、整理领导备答材料，针对有明确量化减排要求的任务进行相关测算与评估。 三是配合处室为国家和市级节能减排各类考核提供支撑和数据支持。组织行业企业自查、编制年度自查报告，核算交通行业年度的节能量和碳减排目标，检查评估节能降碳目标完成情况。2021年度，交通行业在全市节能考核中获得优秀等次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按月编制任务进展文件和材料 |  |  | 12份 | 12份 | 3 |  | 3
|  |  | 按季度编制任务完成情况分析报告 |  |  | 4份 | 4份 | 3 |  | 3
|  |  | 按半年和年度任务减排效果分析报告 |  |  | 2份 | 2份 | 2 |  | 2
|  |  | 编制中央环境保护督察相关指标评估报告 |  |  | 对应相关指标数量，形成指标评估报告1套 | 对应相关指标数量，形成指标评估报告1套 | 1 |  | 1
|  |  | 编制中央环境保护督察资料文件汇编 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  |  | 编制节能降碳目标完成情况分析报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  |  | 编制交通行业年度节能目标责任评价考评自查报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 研究成果现实相符性 |  |  | 任务完成情况分析与实际情况相符 | 任务完成情况分析与实际情况相符 | 3 |  | 3
[6 empty] | 交通行业污染物减排效果与实际情况相符 | 交通行业污染物减排效果与实际情况相符 | 3 |  | 3
[6 empty] | 中央环境保护督察有关指标与实际情况相符 | 中央环境保护督察有关指标与实际情况相符 | 3 |  | 3
[6 empty] | 节能降碳目标完成情况、目标责任评价自考评与实际情况相符 | 节能降碳目标完成情况、目标责任评价自考评与实际情况相符 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 1.跟踪检查评估交通行业生态文明和污染防治综合治理等相关任务完成情况，编制任务分析报告，为政府提供决策支持,实施周期：2021年1月-2021年12月； 2.配合做好国家和本市生态环境保护督察相关考核的技术支持及备答材料整理，实施周期：2021年8-9月； 3.核算年度节能降碳目标完成情况，梳理交通节能降碳重点任务，组织企业自评，实施周期：2021年4-7月。 | 1.跟踪检查评估交通行业生态文明和污染防治综合治理等相关任务完成情况，编制任务分析报告，为政府提供决策支持,实施周期：2021年1月-2021年12月； 2.配合做好国家和本市生态环境保护督察相关考核的技术支持及备答材料整理，实施周期：2021年8-9月； 3.核算年度节能降碳目标完成情况，梳理交通节能降碳重点任务，组织企业自评，实施周期：2021年4-7月。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据合同约定及时完成资金支付 | 根据合同约定及时完成资金支付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 40万元 | 33.6536万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度效益指标 |  |  | 跟踪检查任务目标完成情况、分析任务目标完成情况、测算评估重点任务减排效果、任务完成情况及效果可视化展示，配合做好中央生态环境保护督察迎检阶段办公室日常工作，为政府决策提供技术支持。 | 分析任务目标完成情况,配合做好中央生态环境保护督察迎检阶段办公室日常工作，为政府决策提供技术支持 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.4134