## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市小客车指标政策优化综合服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 马莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15652994387
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 234 | 234 |  | 198.5 |  | 10 |  | 84.83% |  | 8.4829
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 234 | 234 |  | 198.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：弥补在家庭关系大数据核查联审中存在的部分历史数据不全的问题，通过对汇总数据的整合分析，做到核查结果准确无误，做到能审尽审，尽量减少市民自证事项，增强市民获得感。同时，做好网站、手机端，各区窗口、12328、12345的专项服务，更加敏捷快速地服务市民需求。 | [5 empty] | 2021年，共受理各类途径（12345、12328、窗口反馈、政风行风等）咨询转办件共3.1万余件。通过对汇总数据的整合分析，能审尽审，多车治理人工关系核验存疑率低于5%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施内容 |  |  | 1.完成“以家庭为单位配置指标”入围或中签家庭涉及到婚姻、家庭成员关系审核的人工核查工作； 2.完成“一人名下多车治理”政策涉及到婚姻、家庭成员关系审核的人工核查工作； 3.完成多个渠道的信访、咨询答复工作； 4.完成需公证事项的核查工作； 5.完成其他相关工作。 | 1.完成“以家庭为单位配置指标”入围或中签家庭涉及到婚姻、家庭成员关系审核的人工核查工作； 2.完成“一人名下多车治理”政策涉及到婚姻、家庭成员关系审核的人工核查工作； 3.完成多个渠道的信访、咨询答复工作； 4.完成需公证事项的核查工作； 5.完成其他相关工作。 | 5 |  | 5
|  |  | 项目实施人员 |  |  | 配备15人的项目运行团队，其中，人工核验岗、数据分析岗、市民服务岗共12人，核查监控岗与网站运营辅助岗共3人，提供5*8小时驻场服务。 | 配备13人的项目运行团队，其中，人工核验岗、数据分析岗、市民服务岗共10人，核查监控岗与网站运营辅助岗共3人，提供5*8小时驻场服务。 | 5 |  | 4.33 |  | 疫情原因及其他综合因素，人员招聘不及时。下一步应做好人员储备。
|  |  | 多车治理人工关系核验存疑率 |  |  | ≤5% | 0.049 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工作质量标准 |  |  | 符合《北京市小客车数量调控暂行规定》等相关规定要求 | 符合《北京市小客车数量调控暂行规定》等相关规定要求 | 3 |  | 3
|  |  | 数据处理错误率 |  |  | <0.001% | 0% | 3 |  | 3
|  |  | 抽查合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 3 |  | 3
|  |  | 按期咨询回复率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 1.申报期：2021年1月1日至2021年3月8日及2021年8月1日至2021年10月8日：同步做好网站、app、各区窗口和交通委窗口通过专业及细致的政策咨询、问题答疑等工作。 2.审核期2021年3月9日至2021年5月24日及2021年10月9日至2021年12月24日：完成对家庭指标审核结果进行数据清洗、基础数据分析、多车治理情况分析、多车直系亲属转移情况分析等工作。 3.全年对市民线下办理公证事项后提交的公证书进行内容核查;对人工核查、公证等事项进行的评估和校查。 | 1.申报期：2021年1月1日至2021年3月8日及2021年8月1日至2021年10月8日：同步做好网站、app、各区窗口和交通委窗口通过专业及细致的政策咨询、问题答疑等工作。 2.审核期2021年3月9日至2021年5月24日及2021年10月9日至2021年12月24日：完成对家庭指标审核结果进行数据清洗、基础数据分析、多车治理情况分析、多车直系亲属转移情况分析等工作。 3.全年对市民线下办理公证事项后提交的公证书进行内容核查;对人工核查、公证等事项进行的评估和校查。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月前，一二季度累计支付：50%；三季度累计支付：80%；四季度累计支付：100% | 合同签订时间：2021年7月前，合同生效后并取得发票10个工作日内：50%；履行所有义务后并取得发票10个工作日累计支付：100% | 6 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 234万元 | 198.5万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 保障小客车政策顺利实施、有效精准识别“无车家庭”，“一人名下多车”得到有效治理，做好网站、手机端、各区窗口、12328、12345的专项服务，更加敏捷快速的服务市民需求。 | 达成预期指标 | 40 |  | 35 |  | 由于市民家庭情况各异、家庭关系涉及社会各个层面，工作内容复杂涉及面较广。下一步应加大部门间协调力度，做好市民服务。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.8129