## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护追加第二批
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 |  | 13911234158
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 2320 | 2320 | 2320 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2320 | 2320 | 2320
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 2021年度通过公开招标开展路面中修工程项目，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  |  | 2021年度通过公开招标开展路面中修工程项目，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设、改造、修缮面积 |  | 192380平方米 | 192380平方米 | 8 | 8 | 无
|  |  | 建设、改造、修缮数量 |  | 27.9公里 | 27.9公里 | 7 | 7 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定质量标准，质量验收合格。 | 4 | 4 | 无
|  |  | 项目竣工验收通过率 |  | 100% | 100% | 4 | 4 | 无
|  |  | 工程质量标准 |  | 合格级别 | 合格级别 | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 |  | 6月前 | 6月前 | 3 | 3 | 无
|  |  | 招标采购时间 |  | 8月前 | 8月前 | 3 | 3 | 无
|  |  | 施工时间 |  | 8月至11月 | 8月至11月 | 3 | 3 | 无
|  |  | 验收时间 |  | 11月底前 | 11月底前 | 3 | 3 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 2320万元 | 2320万元 | 10 | 10 | 无
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 完善道路使用功能，保证公路路况良好、设施齐全、路容整洁，改善群众出行条件和行车安全环境，道路交通安全状况得到改善。 | 完善道路使用功能，保证公路路况良好、设施齐全、路容整洁，改善群众出行条件和行车安全环境，道路交通安全状况得到改善。 | 10 | 9 | 依据不充分
|  |  | 经济效益 |  | 带动顺义地区经济发展 | 带动顺义地区经济发展 | 10 | 9 | 依据不充分
|  |  | 可持续效益 |  | 通过改善路面技术状况、使公路路况水平得到可持续发展，对顺义经济发展及民众出行有重要意义。 | 通过改善路面技术状况、使公路路况水平得到可持续发展，对顺义经济发展及民众出行有重要意义。 | 10 | 9 | 依据不充分
|  |  | 环境效益 |  | 通过实施中修工程，可美化路域环境，采用厂拌热再生沥青混凝土,有效利用原旧路沥青混凝土废弃材料，有利于减少建筑垃圾，利于环保。 | 通过实施中修工程，可美化路域环境，采用厂拌热再生沥青混凝土,有效利用原旧路沥青混凝土废弃材料，有利于减少建筑垃圾，利于环保。 | 10 | 8 | 依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95