## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护（追加）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 |  | 60526289
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2183.3602 | 2183.3602 | 2057.3647 | 10 | 94.23% | 9.4229 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2183.3602 | 2183.3602 | 2057.3647 | 10 | 94.23% | 9.4229 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成路面中修工程6项，项目位于通州区，建设规模23.7公里，主要建设内容为路面病害处理，修复路面结构。项目完工后将提升路面使用功能。尾款支付共计6项，2021年底前完成支付。 |  |  |  |  | 完成路面中修工程6项，项目位于通州区，建设规模23.7公里，主要建设内容为路面病害处理，修复路面结构，有效提升路面使用功能。尾款支付共计6项，2021年底前已完成支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面修复工程 | 8 | 漷永路、张采路、柏德路、张凤路、黄马路、潞西路开展路面修复工程，里程合计23.7公里 | 23.7公里 | 8 |  | 8
|  |  | 尾款 | 7 | 6项 | 6项 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 4 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 合格 | 4 |  | 4
|  |  | 养护标准 | 4 | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88 | 合格 | 4 |  | 4
|  |  | 项目交（竣）工验收通过率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 工程施工进度 | 6 | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：7月底前完成，施工时间：7月底前开工，完工时间：10月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 均已按施工进度完成。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。 | 完成 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 2183.3602万元 | 2057.364667万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 10 | 带动通州地区经济发展，经过改造提升公路服务形象，保证行车安全，增加视觉美感。 | 带动通州地区经济发展 | 10 |  | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 10 | 完善修复路面破损病害，提高道路的稳定性和行车安全性。经过中修后，提升行车安全性、舒适性，公路服务大幅提升，道路交通安全状况得到改善。 | 道路安全性、舒适性得到提升 | 10 |  | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 10 | 随着副中心建设的不断完善，群众对基础设施的建设、管理关注度不断提高，对出行的安全畅通提出了更高的要求。积极改善和维护通州区道路及其附属设施，符合现代交通“畅、安、舒、美”的要求，严格控制扬尘及施工噪音扰民，确保周边通行环境整洁、舒适，尽可能减少对附近居民的影响。 | 环境得到改善 | 10 |  | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 10 | 带动通州地区经济发展，提高道路的稳定性和行车安全性，确保周边通行环境整洁、舒适，尽可能减少对附近居民的影响。 | 得到可持续发展 | 10 |  | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.4229