## 4.基建修缮类（通怀路三期）（追加）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 通怀路三期（顺义段）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 殷硕 |  |  | 联系电话 |  | 13911510855
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 2700 | 2700 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2700 | 2700 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：2021年按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成通怀路（京承高速-河防口）道路工程，提高道路通行能力。 |  |  |  |  | 实际完成：已按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，完成通怀路（京承高速-河防口）道路工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设、改造、修缮面积 |  | 10000平方米 | 33032.86平方米 | 8 | 8
|  |  | 建设、改造、修缮数量 |  | 完成土方20000方 | 完成土方20000方 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准 |  | 一级公路 | 一级公路 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 |  | 2018年12月前 | 2018年12月前 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 |  | 2018年12月前 | 2018年12月前 | 3 | 3
|  |  | 施工时间 |  | 2018年12月至2021年12月 | 2018年12月至2021年12月 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 2700万元 | 2700万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 社会效益 |  | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 8 | 7 | 依据不充分
|  |  | 经济效益 |  | 通怀路北接怀柔，南至通州，规划实施后将辐射带动周边地区经济发展。北京市城市副中心正在加快建设，大量的优质资源等也会对顺义、怀柔、密云区起到一定的发展带动作用。利用便捷交通，缩短东部各区域的交通距离，整合东部各区域的有利资源，对各新城发展将起到积极推动作。 | 通怀路北接怀柔，南至通州，规划实施后将辐射带动周边地区经济发展。北京市城市副中心正在加快建设，大量的优质资源等也会对顺义、怀柔、密云区起到一定的发展带动作用。利用便捷交通，缩短东部各区域的交通距离，整合东部各区域的有利资源，对各新城发展将起到积极推动作。 | 7 | 6 | 依据不充分
|  |  | 可持续效益 |  | 通怀路是北京市城市副中心与以北新城对外联系的主要道路，是北京市东部区域南北向骨架路网。本项目的建设能够完善顺义中部地区路网，促进顺义新城经济发展、带动沿线区县社会经济发展。 | 通怀路是北京市城市副中心与以北新城对外联系的主要道路，是北京市东部区域南北向骨架路网。本项目的建设能够完善顺义中部地区路网，促进顺义新城经济发展、带动沿线区县社会经济发展。 | 8 | 7 | 依据不充分
|  |  | 环境效益 |  | 使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 7 | 6 | 依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 满意度 |  | ≥90% | ≥100% | 10 | 9 | 依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95