## 304-2021年桥梁安全改造专项工程
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年桥梁安全改造专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 |  | 60526289
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1440 | 1440 | 1414.136 | 10 | 98.2% | 9.8204 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1440 | 1440 | 1414.136 | 10 | 98.2% | 9.8204 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成专项工程施工，达到《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，改善桥梁安全运行状况，提升桥梁整体环境，提高道路交通服务水平。 |  |  |  |  | 专项工程施工完成，达到《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，桥梁安全运行状况得到改善，桥梁整体环境及道路交通服务水平得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 独柱墩桥梁运行安全提升专项 | 8 | 2座桥梁，长度1359.8米，面积12918.1平方米。 | 2座桥梁，长度1359.8米，面积12918.1平方米。 | 8 |  | 8
|  |  | 桥梁安全防护能力提升专项 | 7 | 7座桥梁，长度736.1米，面积8593.55平方米。 | 7座桥梁，长度736.1米，面积8593.55平方米。 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）要求，该工程质量等级评定为合格；道路工程、交通工程经北京市道路工程质量监督站检测为合格。 | 合格 | 7 |  | 7
|  |  | 项目交（竣）工验收通过率 | 6 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 进度指标 （12分） | 工程实施进度 | 6 | 船舶防撞性能评估7月份完成全部工作。其余施工项目8月份完成招标工作，9月底前开工建设，12月份完成建设任务。 | 均已按实施进度完成。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 均已按时完成资金支付。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1440万元 | 1414.1260万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 10 | 提高桥梁使用价值，优化桥梁整个使用周期内的养护成本 | 提高桥梁使用价值，优化养护成本 | 10 |  | 9 | 证明资料不充分
|  |  | 社会效益 | 10 | 改善桥梁安全运行状况，提升桥梁整体环境，提高道路交通服务水平 | 提高道路交通服务水平 | 10 |  | 9 | 证明资料不充分
|  |  | 环境效益 | 10 | 道路沿线环境得到改善 | 道路沿线环境得到改善 | 10 |  | 9 | 证明资料不充分
|  |  | 可持续效益 | 10 | 提升桥梁防护能力，提高行车安全性，长期为公众出行创造安全、舒适的行车环境，通过完善道路安全性能，使沿线得到可持续发展 | 沿线得到可持续发展 | 10 |  | 8 | 证明资料不充分
总分 | [8 empty] | 94.8204