## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 王三军 |  |  | 联系电话 |  | 69424841
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 52.4978 | 52.4978 | 49.6019 | 10 | 94.48% | 9.4484 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 52.4978 | 52.4978 | 49.6019
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：完成1套静态秤改造工作、2套非现场执法设备建设工作、4套非现场执法设备强制检测和期间性能核查和4套非现场执法设备运维工作，非现场执法设备检定，确保设备数据准确，为治超提供处罚依据；静态称改造和非现场执法设备，提高治超处置能力。 |  |  |  |  | 已完成预定目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 检查站静态秤更新改造 |  | 1套 | 0 | 3 | 0 | 调整计划有调减
|  |  | 非现场执法设备建设 |  | 2套 | 2套 | 3 | 3
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 |  | 4套 | 4套 | 4 | 4
|  |  | 维护数量 |  | 4套 | 4套 | 5 | 5
|  | 质量指标(13分) | 工程质量标准 |  | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 6 | 6
|  |  | 检定标准 |  | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006要求 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006要求 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021-08-01 | 当年1月前 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 |  | 2021-10-01 | 当年1月前 | 2 | 2
|  |  | 静态秤及非现场执法设备建设施工时间 |  | 2021年10月-2021年12月 | 2021年1月-2021年5月 | 2 | 1.5 | 静态秤取消
|  |  | 静态秤及非现场执法设备建设验收时间 |  | 2021-12-01 | 2021-05-01 | 2 | 1.5 | 静态秤取消
|  |  | 非现场执法设备运维 |  | 工作全年进行，项目执行周期2021年1月至2021年12月 | 全年 | 2 | 2
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 |  | 1年内完成两次强制检定和两次期间性能核查 | 2次/年 | 1 | 1
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 1 | 1
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 52.4978万元 | 49.6019万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 非现场执法设备检定，确保设备数据准确，为治超提供处罚依据；静态称改造和非现场执法设备，提高治超处置能力。 | 达到预期指标 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 90.4484