## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市小客车指标调控管理信息系统升级改造项目（四期）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 张墨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610210935
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1485.46 | 1120 |  | 1055.0243 |  | 10 |  | 94.2% |  | 9.4199
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1485.46 | 1120 |  | 1055.0243 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设完成家庭摇号子系统、一人名下多车转移子系统、限制名下车辆更新子系统、限制失信被执行人子系统、新能源指标轮候次序子系统、统一认证平台单点登录子系统，实现以家庭为单位配置指标、治理一人名下多车情况，限制名下车更新以适应小客车指标配置规则调整；限制失信被执行人参与小客车指标配置，以达到落实《关于限制失信被执行人参与本市小客车指标配置的工作意见》；增加手机端微信小程序、支付宝小程序，实现移动互联网端申请小客车配置指标；满足政务平台的对接要求，实现与统一身份认证平台的单点登录对接；实现营运类小客车指标的网上受理审批，为申请人提供便利。 ；租用政务云平台支撑整个业务平台的高速、稳定、可靠运行，虚拟机的计算性能、存储性能要完全满足业务使用需求；操作系统、数据存储系统安全稳定，为信息系统提供良好的运行环境；云IP地址、网络带宽应满足业务需求。 信息资源建设主要包括信息资源备份、信息资源共享，建设与外部系统的数据对接，实现数据共享，充分发挥信息资源的价值。 平台安全建设主要包括依据安全等级保护三级要求在物理、网络、主机、应用、数据备份等方面建设，实现系统的物理安全防护、网络设施的安全防护、数据安全的防护、系统与资源的访问控制与认证，建立安全管理制度和体系。 业务平台运行保障主要包括业务平台运行监控、业务平台数据维护和业务平台应急保障。 | [5 empty] | 建设完成家庭摇号子系统、一人名下多车转移子系统、限制名下车辆更新子系统、限制失信被执行人子系统、新能源指标轮候次序子系统、统一认证平台单点登录子系统，实现以家庭为单位配置指标、治理一人名下多车情况，限制名下车更新以适应小客车指标配置规则调整；限制失信被执行人参与小客车指标配置，以达到落实《关于限制失信被执行人参与本市小客车指标配置的工作意见》；增加手机端微信小程序、支付宝小程序，实现移动互联网端申请小客车配置指标；满足政务平台的对接要求，实现与统一身份认证平台的单点登录对接；实现营运类小客车指标的网上受理审批，为申请人提供便利。 ；租用政务云平台支撑整个业务平台的高速、稳定、可靠运行，虚拟机的计算性能、存储性能要完全满足业务使用需求；操作系统、数据存储系统安全稳定，为信息系统提供良好的运行环境；云IP地址、网络带宽应满足业务需求。 信息资源建设主要包括信息资源备份、信息资源共享，建设与外部系统的数据对接，实现数据共享，充分发挥信息资源的价值。 平台安全建设主要包括依据安全等级保护三级要求在物理、网络、主机、应用、数据备份等方面建设，实现系统的物理安全防护、网络设施的安全防护、数据安全的防护、系统与资源的访问控制与认证，建立安全管理制度和体系。 业务平台运行保障主要包括业务平台运行监控、业务平台数据维护和业务平台应急保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 升级改造数量 |  |  | 1个官方网站、3个业务系统、1个客户端程序、1个接口系统 | 1个官方网站、3个业务系统、1个客户端程序、2个接口系统 | 5 |  | 5
|  |  | 迁云系统数量 |  |  | 官方网站1个、申请系统1个、窗口系统1个 | 官方网站1个、申请系统1个、窗口系统2个 | 5 |  | 5
|  |  | 新建业务系统数量 |  |  | 2个业务系统和2个移动端应用 | 2个业务系统和3个移动端应用 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 政策实施体系 |  |  | 符合《北京市小客车数量调控暂行规定》、《〈北京市小客车数量调控暂行规定〉实施细则》和《关于一次性增发新能源小客车指标配置办法的通告》的相关规定。 | 符合《北京市小客车数量调控暂行规定》、《〈北京市小客车数量调控暂行规定〉实施细则》和《关于一次性增发新能源小客车指标配置办法的通告》的相关规定。 | 2 |  | 2
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 2 |  | 2
|  |  | 信息安全性 |  |  | 符合技术网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）、信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）。 | 符合技术网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）、信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2020）。 | 1 |  | 1
|  |  | 技术标准与规范 |  |  | 满足《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-1988）；《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB∕T 22240-2020）等要求。 | 满足《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-1988）；《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB∕T 22240-2021）等要求。 | 2 |  | 2
|  |  | 项目评审通过率 |  |  | 100% | 101% | 2 |  | 2
|  |  | 各审核单位数据互联 |  |  | 做好与相关系统的对接和应用，打破信息孤岛，推进数据共享，充分发挥信息资源的价值。 | 做好与相关系统的对接和应用，打破信息孤岛，推进数据共享，充分发挥信息资源的价值。 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 官方网站、申请系统、窗口系统迁云完成并上线 |  |  | 2021年1月1日前 | 2021-05-01 | 2.4 |  | 1.6
|  |  | 接口系统上线、支付宝、微信小程序、内容管理系统上线 |  |  | 2021年3月1日前 | 2021-11-01 | 2.4 |  | 1.6
|  |  | 统计分析系统、摇号系统、摇号客户端上线 |  |  | 2021年4月1日前 | 2021-10-01 | 2.4 |  | 1.6
|  |  | 系统验收时间 |  |  | 2021年5月底前初验；2021年8月底前终验 | 2021年9月底前初验；2021年12月底前终验 | 2.4 |  | 1.6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付，资金支付及时率100% | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付，资金支付及时率100% | 2.4 |  | 2.4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1120万元 | 1055.02435万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过大数据、人工智能技术在政务服务中的集成创新应用，更加精准地识别出“无车家庭”，支撑小客车政策优化，呼应社会热点，服务市民需求。建设一体化政务服务平台，完善审核、复核等网上业务的办理流程，让市民享受到“一网通办”的便利，完善交通精细化治理体系和治理水平。 | 达到预期指标 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.2199