## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科技项目技术经济评估咨询费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 周宏亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078903
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 27.712 | 27.712 |  | 18.93 |  | 10 |  | 68.31% |  | 6.831
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.712 | 27.712 |  | 18.93 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过材料收集；专家论证筛选；成果统计、分析、编定等科技项目评审环节，分析科技项目与交通行业发展规划要求的符合程度，形成年度报告。为后续科技项目管理工作在申报立项评审环节，把握申报科技项目研究方向和技术路线，提供帮助。 | [5 empty] | 通过材料收集；专家论证筛选；成果统计、分析、编定等科技项目评审环节，分析科技项目与交通行业发展规划要求的符合程度，形成年度报告。为后续科技项目管理工作在申报立项评审环节，把握申报科技项目研究方向和技术路线，提供帮助。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目评审会 |  |  | 举办科技项目评审会2次（每次3组），分为立项初审和立项复审，会期为信息化和大数据2天，道路工程科技2天，智慧交通2天。拟聘请专家15名，评审专家组长一般应具有正高级专业技术职称。 | 举办科技项目评审会2次（每次3组），分为立项初审和立项复审，会期为信息化和大数据2天，道路工程科技2天，智慧交通2天。拟聘请专家15名，评审专家组长一般应具有正高级专业技术职称。 | 8 |  | 8
|  |  | 项目立项年度报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 评审依据 |  |  | 符合《北京市交通行业科技项目管理办法》、《北京市交通行业科技项目立项管理和信用评价实施细则》等相关文件要求。 | 符合《北京市交通行业科技项目管理办法》、《北京市交通行业科技项目立项管理和信用评价实施细则》等相关文件要求。 | 4 |  | 4
|  |  | 科技项目评审会的举办率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 过程资料提交率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 评审会工作流程 |  |  | 科技项目年度立项评审采取集中评审的形式,结合年度项目申报数量确定评审会期。立项申报初审结束后汇总初审成果,准备复审资料;经过补充评审和复审抽签;按照总体评审进度及初审结果安排复审会期。 | 科技项目年度立项评审采取集中评审的形式,结合年度项目申报数量确定评审会期。立项申报初审结束后汇总初审成果,准备复审资料;经过补充评审和复审抽签;按照总体评审进度及初审结果安排复审会期。 | 4 |  | 4
|  |  | 项目实施进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月前，项目完成时间：12月前 | 合同签订时间：2021年6月，项目完成时间：12月前 | 4 |  | 3.33 |  | 财政预算评审报告出具日期为2021年3月31日，收到报告后已经是4月份，所以合同签订滞后，相应的造成资金支付滞后。
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 首付款支付时间：2021年4月，尾款支付时间：2021年12月；二季度：70%；四季度：30% | 首付款支付时间：2021年6月，尾款支付时间：2021年12月；二季度：70%；四季度：30% | 4 |  | 3.33
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 27.712万元 | 18.93万元 | 10 |  | 10 |  | 年初预算申报27.712万元，经财政预算评审，审定金额为18.93万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 为后续科技项目管理工作在申报立项评审环节，把握申报科技项目研究方向和技术路线，提供帮助。 | 通过专家评审的方式，对项目的研究内容、研究方向、技术路线、预算资金和可行性进行分析，为科技项目管理工作在申报立项评审环节，把握申报科技项目研究方向和技术路线，提供帮助。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.491