## 311-2021年普通公路日常养护（2021年路网建设运维）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护（2021年路网建设运维）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 郑春影 |  |  | 联系电话 |  | 60522976
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98.5821 | 98.5821 | 98.5821 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 98.5821 | 98.5821 | 98.5821 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市交委下发的2021年普通公路路网设施建设运维调整计划汇总表，2021年普通公路日常养护（大型修缮）（2021年路网建设运维）使用资金1007.1821 万元，年初预算批复908.6万元，本次申请财政资金98.5821万元。 |  |  |  |  | 2021年普通公路日常养护（大型修缮）（2021年路网建设运维）使用资金98.5821万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施运维 | 8 | 完成年度工作任务（外场:313/套*台；内场：38/套*台） | 外场:313/套*台；内场：38/套*台 | 8 |  | 8
|  |  | 路网设施建设工程 | 7 | 完成年度工作任务（更新交调设备12套，更新视频设备23套、更新情报板设备6套、网关设备2套） | 更新交调设备12套，更新视频设备23套、更新情报板设备6套、网关设备2套 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施运维质量标准 | 7 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，2021年12月31日前设备完好率不低于99% | 合格 | 7 |  | 7
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 6 | 全部分项工程符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017中的工程验收标准，达到合格等级 | 合格 | 6 |  | 6
|  | 进度指标 （12分） | 路网运维实施进度 | 6 | 招标时间：2021年1月底前，合同签订时间：2021年1月底前，项目实施时间：2021年1月-2021年12月，12月底前完成运维工作，按时完成率100% | 招标采购时间：已于2019年12月30日完成；合同签订时间：2021年1月8日；设备运维时间：2021年1月1日至2021年12月31日。按时完成率100% | 6 |  | 6
|  |  | 路网设施建设工程 | 6 | 招标时间：2021年9月底前，合同签订时间：2021年10月底前，项目实施时间：2021年10月底前-2021年12月，项目完工时间：2021年12月底前 | 招标采购时间：于2021年8月31日完成；合同签订时间：2021年9月6日；施工时间：2021年9月8日至2021年10月31日；完工时间：2021年10月31日。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 98.5821万元 | 98.5821万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 达到预期指标 | 40 |  | 35 | 对于绩效完成情况指标设定未量化，提供证明材料不够充分。
总分 | [8 empty] | 95