## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护（追加第三批）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 |  | 13911234158
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 3137.9485 | 3137.9485 | 3137.9485 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3137.9485 | 3137.9485 | 3137.9485
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 通过公开招标开展路面中修工程、绿化工程项目，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，解决道路积水问题，提升道路景观效果。满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  |  | 通过公开招标开展路面中修工程、绿化工程项目，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，解决道路积水问题，提升道路景观效果。满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 第二批中修工程里程 |  | 6.862公里 | 6.862公里 | 5 | 5
|  |  | 尾款项目数量 |  | 京沈线中修等12个项目 | 京沈线中修等12个项目 | 5 | 5
|  |  | 绿化工程里程 |  | 9.9公里 | 9.9公里 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》JTG 5220-2020、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，工程质量须达到合格标准。 | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》JTG 5220-2020、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，工程质量须达到合格标准。 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 尾款资金支付率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 第二批中修工程施工进度 |  | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：8月中旬前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：9-10月，完工时间：10月底前完成，交竣工验收时间：11月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：8月中旬前完成，合同签订时间：10月8日完成，施工时间：10-12月，完工时间：12月25日完成，交竣工验收时间：12月28日完成 | 3 |  | 未在规定时间完成
|  |  | 尾款资金支付进度 |  | 2021年底前完成资金支付 | 2021年底前完成资金支付 | 3 | 3
|  |  | 绿化工程施工进度 |  | 方案制定和前期准备时间：7月上旬前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：10月上旬前完成，施工时间：10-11月，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：7月上旬前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：10月上旬前完成，施工时间：10-12月，完工时间：12月12日完成，交竣工验收时间：12月24日完成 | 3 | 2 | 施工时间、完工时间未在规定时间完成
|  |  | 工程资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 3137.9485万元 | 3137.9485万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 |  | 保障道路桥梁使用功能，完善沿线路况，改善道路交通安全状况，保障群众安全、舒适出行。 | 保障道路桥梁使用功能，完善沿线路况，改善道路交通安全状况，保障群众安全、舒适出行。 | 10 | 9 | 证明材料不足
|  |  | 经济效益指标 |  | 消除道路破损，提高了道路的使用价值，优化了道路整个使用周期内的养护成本；促进地方旅游和经济发展，从而产生较好的经济效益。 | 消除道路破损，提高了京沈线、天北路等道路的使用价值，优化了道路整个使用周期内的养护成本；促进地方旅游和经济发展，从而产生较好的经济效益。 | 10 | 9 | 证明材料不足
|  |  | 生态效益指标 |  | 保证公路路况良好、设施齐全、路容整洁，提升道路景观效果，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 保证公路路况良好、设施齐全、路容整洁，提升道路景观效果，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 10 | 9 | 证明材料不足
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过完善路面状况，使沿线得到可持续发展。 | 通过完善路面状况，使沿线得到可持续发展。 | 10 | 8 | 证明材料不足
总分 | [6 empty] | 100 | 91