## 612-2021年度公路工程成本分析和公众服务信息系统运行维护
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度公路工程成本分析和公众服务信息系统运行维护费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 | 北京市交通基础设施建设项目管理中心
项目负责人 |  |  | 王稚 |  |  | 联系电话 | 63032255-6926
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过2021年度公路工程成本分析和公众服务信息系统运行维护，各项功能的实现程度和性能指标达到现阶段的先进水平，并具有安全性、规范性、灵活性及可扩展性。针对系统基础数据、业务数据，数据备份，基于业务数据开展的不定向分析，完成临时性数据统计分析工作。 |  |  |  |  | 2021年度公路工程成本分析和公众服务信息系统运行维护工作的开展，如期完成了目标设定，包括各项功能的实现程度和性能指标达到现阶段的先进水平，安全性、规范性、灵活性及可扩展性满足要求。系统基础数据、业务数据，数据备份，以及基于业务数据开展的不定向分析，临时性数据统计分析等工作均已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (80分) | 数量指标 （15分） | 系统维护数量 | 1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 系统正常运行率 | 不低于99.99% |  | 99.99% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 |  | ≤24小时 | 2 | 2
|  |  | 信息发布响应时间 | ≤30小时 |  | ≤30小时 | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤60小时 |  | ≤60小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分 | 合同签订时间 | 2020-12-01 |  | 2021-01-02 | 4 | 0
|  |  | 实施时间 | 2021年1月-2021年9月,系统巡检不低于每个工作日2次,每周进行系统全量备份。 |  | 完成目标 | 4 | 4
|  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付 |  | 根据合同约定及时完成资金支付 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 36万元 |  | 36万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 各项功能的实现程度和性能指标达到现阶段的先进水平，并具有安全性、规范性、灵活性及可扩展性。针对系统基础数据、业务数据，数据备份，基于业务数据开展的不定向分析，满足领导临时所需的数据统计分析。 |  | 各项功能的实现程度和性能指标达到现阶段的先进水平，并具有安全性、规范性、灵活性及可扩展性。针对系统基础数据、业务数据，数据备份，基于业务数据开展的不定向分析，满足领导临时所需的数据统计分析。 | 40 | 35 | 证明材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 91