## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 重点交通目标战时保障方案（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 熊尚声 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078677
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 23.835 | 23.835 |  | 23.835 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.835 | 23.835 |  | 23.835 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 明确重点交通目标及分级，形成可操作性强的保障方案，使战时重点交通目标遭破坏时能按照方案确定的任务分工迅速组织实施工程加固和抢修、抢建，尽快恢复交通，保障国防活动顺利进行。 | [5 empty] | 统筹考虑战略地位、目标覆盖性，以及绕行条件等因素，确定了新编保障方案的目标及分级，通过科学合理的技术路线，完成了保障方案编制，编制内容全面，符合任务要求，方案具有较强可操作性，对实际工作具有指导意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果形式及数量 |  |  | 《2个重点交通目标战时保障方案》报告各3套及电子版（光盘）1套 | 实际提交《2个重点交通目标战时保障方案》报告各3套及电子版（光盘）1套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 技术路线可行性 |  |  | 科学可行，具备较强实践性 | 技术路线科学可行，很好的完成了保障方案编制，保障了方案科学性和可操作性 | 4 |  | 4
|  |  | 专家评审合格率 |  |  | 100% | 已通过专家评审 | 9 |  | 9
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年8月底前完成开题评审；2021年10月底前完成中期内审；2021年12月底前完成最终评审。 | 2021年9月初完成开题评审；2021年10月底前完成中期内审；2021年12月底前完成最终评审。 | 6 |  | 5 |  | 受疫情影响，开题评审会时间滞后1周
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年8月；首付款支付时间：2021年8月底前；尾款支付时间：2021年12月底前，根据合同约定及时完成资金支付。 | 首付款完成支付时间：2021年8月；尾款完成支付时间：2021年12月。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 23.835万元 | 23.835万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 战时重点交通目标遭破坏时保障人员能按照方案确定的任务分工迅速组织实施工程加固和抢修、抢建，尽快恢复交通，保障国防活动顺利进行。 | 保障方案提出了重点目标遭受设想与任务预计，明确了保障指挥机构与组织指挥关系、制定了防护方法与措施、工程抢修措施、迂回路线，可操作性较强，对实际工作具有指导意义。达成预期指标。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94