## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市贯彻《道路旅客运输及客运站管理规定》的实施意见风险评估（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 胡平南 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911800627
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 16.3549 |  | 10 |  | 81.77% |  | 8.1775
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 16.3549 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：本次评估将在认真研究政策文件、广泛开展调查研究的基础上，分析《实施意见》发布实施后可能带来的社会稳定风险因素，识别各利益相关方，分析可能产生的风险。通过社会稳定风险评估，提出风险防控措施，从源头上避免和减少可能引发的社会矛盾，防范、减少和控制社会稳定风险，及时预警可能威胁社会稳定的因素，有效地降低社会稳定风险事件的发生，维护首都稳定和行业健康发展。 | [5 empty] | 本次评估在认真研究政策文件、广泛开展调查研究的基础上，分析《实施意见》发布实施后可能带来的社会稳定风险因素，识别各利益相关方，分析可能产生的风险。通过社会稳定风险评估，提出了风险防控措施，从源头上避免和减少了可能引发的社会矛盾，防范、减少和控制了社会稳定风险，及时预警可能威胁社会稳定的因素，有效地降低了社会稳定风险事件的发生，维护了首都稳定和行业健康发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 |  |  | 完成《北京市贯彻<道路旅客运输及客运站管理规定>的实施意见风险评估》总报告1篇 | 1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 上报建议 |  |  | 1条 | 1条 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目准备阶段 |  |  | 2021年1-2月，编制工作大纲、工作实施方案完成相关基础资料解读工作 | 当年2月前 | 2 |  | 2
|  |  | 项目初期阶段 |  |  | 2021年2-3月，邀请企业座谈，并针对提出的建议对应评估重点总结成文，组织专家进行风险评估打分。 | 当年3月前 | 2 |  | 2
|  |  | 项目中期阶段 |  |  | 2021年4-5月，查找风险点并逐条分析，形成初步评估结果。 | 当年5月前 | 2 |  | 2
|  |  | 项目终期阶段 |  |  | 2021年5-6月，提出风险评估意见，形成最终成果。 | 当年6月前 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年2月前，首付款支付时间：2021年3月前，尾款支付时间：2021年7月前，根据合同约定及时完成资金支付。 | 当年7月前 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 20万元 | 16.354941万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过社会稳定风险评估，提出风险防控措施，从源头上避免和减少可能引发的社会矛盾，防范、减少和控制社会稳定风险，及时预警可能威胁社会稳定的因素，有效地降低社会稳定风险事件的发生，维护首都稳定和行业健康发展。 | 达到预期指标 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.1775